Додаток 1

до рішення міської ради

від «24»червня 2016 №23-9/VII

Результати моніторингу виконання «Стратегічного плану сталого розвитку міста Нікополя до 2020 року»

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ №1 «СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА»

Стратегічна ціль 1 «Розвиток виробничого потенціалу міста»

Оперативна ціль 1. «Застосування інноваційних технологій, впровадження інвестиційних проектів, нарощування обсягів

екологічно-безпечного виробництва»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переведення підприємств міста на екологічно чисті технології виробництва | Поліпшення екологічного стану міста | Залучення інвестицій, власні кошти підприємств | Управління економічної політики, відділ екології, підприємства міста | 2011-2015рр. | Підприємствами виконуються заходи за власні кошти |  |
| Залучення інвестицій, в тому числі іноземних інвесторів | Підвищення виробничого потенціалу підприємств всіх форм власності, проведення заходів з капітального будівництва | Кошти інвесторів | Управління економічної політики, управління ЖКГ, відділ архітектури, підприємства міста | 2011-2015рр. | Проводиться робота в рамках міжнародних проектів |  |
| Впровадження сучасних інноваційних технологій на підприємствах міста | Підвищення виробничого та інноваційного потенціалу підприємств всіх форм власності, поліпшення екологічного стану в місті | Кошти інвесторів, власні кошти підприємств | Управління економічної політики, управління ЖКГ, підприємства | 2011-2015рр. | Робота проводиться підприємствами міста |  |

Оперативна ціль 2. «Підтримка місцевого виробника»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сприяння розширенню внутрішніх і зовнішніх ринків збуту продукції місцевих виробників | Збільшення обсягів виробництва | Прийняття відповідних заходів до місцевих програм розвитку | Управління економічної політики, підприємства та бізнес-структури | 2011-2015рр. | Інформаційне забезпечення підприємців та підприємств міста стосовно проведення бізнес – форумів, виставок на території України і закордоном, які проводяться з метою налагодження зв’язків між підприємствами та отримання нових замовлень |  |
| Стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах міста | Нарощування обсягів виробництва | Прийняття відповідних заходів до місцевих програм розвитку | Міська рада та її виконавчі органи, промислові підприємства міста | 2011-2015рр. | Робота проводиться постійно |  |
| Сприяння активізації розвитку системи кредитування підприємств у довгостроковому періоді для забезпечення реалізації крупномасштабних інвестиційних проектів | Модернізація виробництва, збільшення виробничих потужностей підприємств | Кредитні спілки, фінансові установи | Міська рада та її виконавчі органи, промислові підприємства міста, фінансові установи | 2011-2015рр. | Робота проводиться підприємствами міста |  |

Оперативна ціль 3. «Залучення ради керівників підприємств міста до вирішення необхідних проблемних питань»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаємодія з керівниками промислових підприємств щодо вирішення нагальних проблем у життєдіяльності міста | Колективне вирішення міських проблем | Міський бюджет, ресурси підприємств | Міська рада та її виконавчі органи, підприємства та бізнес-структури міста | Постій-но | Робота проводиться постійно |  |
| Забезпечення системи діалогу «влада-промисловість» | Розвиток місцевих галузей промисловості | Міський бюджет, ресурси підприємств | Міська рада та її виконавчі органи, промислові підприємства міста | Постій-но | Робота проводиться постійно |  |

Стратегічна ціль 2  «Сприяння розвитку підприємництва»

###### Оперативна ціль 1. «Розвиток інфраструктури малого та середнього бізнесу»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сприяння створенню кредитних спілок, інвестиційних фондів, венчурних фондів, фінансових установ, фондів фінансової підтримки | Можливість отримати фінансові небанківські кредити або грошові кошти для розвитку бізнесу | Власні кошти суб’єктів господарювання | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Погіршення економічної ситуації в країні та нестабільність на фінансовому ринку не сприяють залученню інвестицій та надання кредитів для розвитку бізнесу |  |
| Інформаційне забезпечення про існуючу інфраструктуру міста та потреби в її нових елементах | Розвиток затребуваних елементів інфраструктури | Кошти міського бюджету | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Проведена систематизація наявної інформації стосовно існуючої інфраструктури міста, яка зібрана під час надання карток реєстрації об’єктові торгівлі та послуг |  |
| Правове забезпечення суб’єктів інфраструктури малого та середнього бізнесу | Існування професійної та юридично грамотної інфраструктури | Кошти міського бюджету в межах міської Програми | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, юридичний відділ | 2011 -2015рр. | Представлення наявної інформації про надання безкоштовних юридичних консультацій суб’єктам господарювання |  |
| Встановлення пільгових розмірів по сплаті місцевих податків та зборів новоствореним суб’єктам інфраструктури малого та середнього бізнесу | Спрямування коштів на формування міцної технічної бази | Кошти міського бюджету в межах міської Програми | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Встановлення пільгових ставок на нерухомість у розмірі 0,2%, а також пільгової ставки єдиного податку у розмірі 5% та 10% для нових підприємців строком першого року роботи при умові, що підприємець раніше не був зареєстрований |  |
| Сприяння розвитку спеціалізованих фірм (аудиторських, бухгалтерських, юридичних, рекламних, клінінгових, логістичних, екологічних та інших) | Забезпечення професійного обслуговування бізнесу | Власні кошти суб’єктів господарювання | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Створені та функціонують рекламні агентства, бухгалтерські, юридичні та логістичні фірми | Аудиторські, клінінгові, екологічні фірми не створюються через відсутність попиту на їх послуги |
| Сприяння розвитку мережі Інтернет Wi-Fi в місті | Повне забезпечення бізнесу необхідною інформацією, впровадження електронного документообігу | Власні кошти суб’єктів господарювання | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | У 90% створених та функціонуючих закладів харчування працює Wi-Fi. Також відбувається постійне збільшення мережі Wi-Fi |  |

###### Оперативна ціль 2. «Сприяння розвитку трудових ресурсів»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучення фінансів державного Фонду зайнятості для перепрофілювання незайнятого населення під професії, які необхідні бізнесу | Забезпечення міста затребуваними кадрами | Кошти державного фонду зайнятості | Нікопольський міськрайонний центр зайнятості | 2011 -2015рр. | Постійно проводиться аналіз ринку праці з метою виявлення потреби в робочій силі, проводиться навчання, стажування під потреби роботодавців |  |
| Здійснення постійного моніторингу щодо необхідних професій в місті | Забезпечення міста затребуваними кадрами | Власні кошти Нікопольського міськрайонного центру зайнятості | Нікопольський міськрайонний центр зайнятості | 2011 -2015рр. | Постійно проводиться аналіз ринку праці з метою виявлення потреби в робочій силі, роботодавцям надається інформація про професійно-кваліфікаційний склад безробітних, які зареєстровані в центрі зайнятості |  |
| Встановлення зменшених ставок місцевих податків та зборів тим суб’єктам господарювання, які в повному обсязі оформили найманих працівників | Сприяння оформленню найманих працівників приватними підприємцями | Не потребує витрат | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, фінансове управління | 2011 -2015рр. | Зменшення ставок місцевих податків для даних суб’єктів господарювання не передбачено чинним законодавством |  |
| Сприяння створенню недержавних бірж праці | Забезпечення робочими місцями населення міста | Власні кошти суб’єктів господарювання | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | У місті не створені недержавні біржі праці (у зв’язку з відсутністю потреби) |  |

###### Оперативна ціль 3. «Створення умов для господарської активності  суб’єктів господарювання»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постійне оновлення бази даних вільних приміщень комунальної власності | Доступ бізнесу до інформації | Бюджет міста | Комітет по управлінню комунальним майном | 2011 -2015рр. | Постійне проведення моніторингу вільних приміщень та розміщення інформації для ЗМІ з метою надання їх в оренду |  |
| Створення бази даних вільних земельних ділянок, інвентаризація землі | Доступ бізнесу до інформації | Бюджет міста | Комітет по управлінню комунальним майном | 2011 -2015рр. | Вільні земельні ділянки знаходяться на мікрорайоні Трубник-2, щодо інших вільних ділянок – встановлюються власники або користувачі |  |
| Сприяння створенню Агроринку | Забезпечення населення сільськогосподарською продукцією товаровиробників та створення робочих місць | Власні кошти суб’єктів господарювання | Управління економічної політики | 2011 -2015рр. | Не створено | Існуючі ринки міста задовольняють потребу попиту населення в агропродуктах |
| Створення технопарку | Створення місць для ведення бізнесу та залучення інвестицій | Кошти бюджету міста | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Не створено. | Відсутність регіональних науково-технічних центрів високого технологічного рівня |
| Сприяння залученню інвестицій | Створення робочих місць | Не потребує фінансових витрат | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | У місті створені та діють Агенція регіонального розвитку, «Центр підтримки бізнесу інвестицій та інновацій» |  |
| Встановлення пільгових ставок місцевих податків та зборів для суб’єктів господарювання – місцевих товаровиробників | Зменшення податкового навантаження на місцевих товаровиробників, стимулювання до здійснення виробничої діяльності | Не потребує фінансових витрат | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, фінансове управління | 2011 -2015рр. | Встановлення пільгових ставок на нерухомість у розмірі 0,2%, а також пільгової ставки єдиного податку у розмірі 5% та 10% для нових підприємців |  |
| Фінансова підтримка інноваційного бізнесу на умовах конкурсного відбору | Стимулювання до здійснення виробничої діяльності, підтримка інноваційних проектів | В межах міської Програми розвитку малого та середнього бізнесу | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Не виконано | Відсутність інноваційних проектів |
| Створення каталогу інвестиційних проектів | Доступ бізнесу до інформації | В межах міської Програми розвитку малого та середнього бізнесу | Управління економічної політики | 2011 -2015рр. | Проводиться робота по залученню інвестиційних коштів |  |

###### Оперативна ціль 4. «Вдосконалення роботи дозвільної системи»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розширення функцій Дозвільного центру «ПАРТНЕРИ» | Інвестиційна привабливість, збільшення іміджу місцевої влади, спрощення процедур започаткування господарської діяльності, збільшення доходів до бюджету міста | За рахунок коштів бюджету міста | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, виконавчі органи міської ради | 2011 -2015рр. | З 03.10.2014р. дозвільний центр «Партнери» був реорганізований (та виведений зі складу управління економічної політики) у відділ «Центр надання адміністративних послуг м.Нікополя», головними завданнями якого є розширення надання адмінпослуг населенню міста |  |
| Розробка та впровадження нової моделі діяльності Дозвільного центру «ПАРТНЕРИ» | Інвестиційна привабливість, підвищення іміджу місцевої влади, спрощення процедур започаткування господарської діяльності, збільшення доходів до бюджету міста | За рахунок коштів бюджету міста | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, виконавчі органи міської ради | 2011 -2015рр. | З 03.10.2014р. дозвільний центр «Партнери» був реорганізований (та виведений зі складу управління економічної політики) у відділ «Центр надання адміністративних послуг м.Нікополя», головними завданнями якого є розширення надання адмінпослуг населенню міста |  |

###### Оперативна ціль 5. «Активізації роботи громадських об’єднань підприємців»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучення громадських об’єднань підприємців до формування регуляторної політики в місті | Формування регуляторної політики, що сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу | Не потребує фінансових витрат | Управління економічної політики | 2011 -2015рр. | При проведенні громадських слухань громадськість приймає активну участь в обговоренні проектів регуляторних актів |  |
| Робота з громадськими об’єднаннями підприємців в новому форматі | Активізація роботи громадських об’єднань підприємців | Не потребує фінансових витрат | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011 -2015рр. | Відбувається тісна співпраця з існуючими у місті об’єднаннями підприємців, а саме: Громадська організація Нікопольський міський бізнес-інкубатор, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілка підприємців та підприємств Нікопольщини, Спілка пасічників Нікопольщини. Створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва у місті Нікополь. Постійне проведення круглих столів та нарад з представниками громадських об’єднань підприємців |  |

Оперативна ціль 6.  «Підвищення безпеки, якості автотранспортних послуг»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розширення маршрутної мережі міських автобусних маршрутів за рахунок організації руху пасажирського автотранспорту загального користування по вул. Лапинській | Покращення забезпечення в пасажирських перевезеннях | Місцевий бюджет | Управління економічної політики, управління ЖКГ | 2011-2015рр. | ДАЇ не надає дозволу |  |
| Облаштування велосипедних доріжок | Покращення екологічного стану місту | Місцевий бюджет | Управління ЖКГ | 2011-2015рр. | Не виконано | Не передбачено фінансуванням |
| Розвантаження центру міста від великовантажного транзитного автотранспорту, здійснивши будівництво дороги по вул. З.Космо-дем’янської | Покращення екологічного стану місту, підвищення безпеки дорожнього руху | Бюджети всіх рівнів | Управління економічної політики, управління ЖКГ, відділ архітектури | 2011- 2015рр. | Не виконано | Не передбачено фінансуванням |
| Облаштування додаткових зупинок міського транспорту та облаштування існуючих зупинок у відповідності з вимогами законодавства | Покращення транспортних послуг та покращення естетичного вигляду | Місцевий бюджет | Управління економічної політики, управління ЖКГ, відділ архітектури | 2011-2015рр. | Поточний ремонт зупинок громадського автотранспорту – 10,0 тис.грн. у кількості 9 шт. Виготовлено та встановлено зупинок з елементами благоустрою у кількості 5 шт. на загальну суму 75,0 тис.грн. Здійснено ремонт зупинки розташованої по пр.Трубників зупинка «Міськвиконком» (встановлено покрівлю із полікарбонату в об’ємі – 94 м2, встановлено дерев’яну лавку 2,33 м3) на загальну суму 2,766 тис. грн. Виконано робіт на загальну суму 87,766 тис. грн. |  |

Стратегічна ціль 3 «Розширення можливостей місцевого бюджету»

Оперативна ціль 1. «Зміцнення доходної частини бюджету міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучення додаткових джерел доходів | Збільшення обсягу доходів бюджету | Наявна база та її розширення | Фінансове управління, Нікопольська об’єднана державна податкова інспекція | Постій-но | Введено в дію акцизний податок (додаткові надходження – 13032,5 тис.грн. ), залучаються кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста (додаткові надходження – 15,4 тис.грн.), вживаються заходи щодо легалізації та детінізації заробітної плати (додаткові надходження -1952,1 тис.грн. ) |  |
| Вдосконалення місцевих податків і зборів у разі внесення змін до діючого законодавства | Збільшення надходжень шляхом введення нових місцевих податків і зборів та спрощення їх адміністрування | Наявна база та її розширення | Нікопольська міська рада, фінансове управління, Нікопольська об’єднана державна податкова інспекція | 2011-2015рр. | Протягом звітного періоду введено в дію наступні місцеві податки і збори: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаткові надходження -909,0 тис.грн. ); транспортний податок (додаткові надходження - 568,7 тис.грн. ), переглянуто ставки земельного податку (будуть діяти з 01.01.2016 року) |  |

Оперативна ціль 2. «Упорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимізація структури видаткової частини бюджету міста | Покращення якості послуг, які надаються бюджетними установами без додаткового фінансування видатків | Бюджет міста | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління | Постій-но | Виконується відповідно до потреб територіальної громади. На підставі наявного контингенту бюджетних установ відповідними рішеннями здійснюється коригування мережі та штатів. За відповідний період мережа чисельності працівників бюджетної сфери скоротилась на 256,27 ставки при зростанні кількості закладів на 4 установи. Найбільша тенденція по коригуванню мережі відбувається по галузі «Освіта». Так за відповідний період в загальноосвітніх школах при зменшенні кількості класів (від 452 до 449) збільшилось кількість учнів (з 10949 до 11362) наповнюваність класів зросла з 24 до 25 учнів |  |
| Проведення заходів по зменшенню навантаження на загальний фонд бюджету міста | Проведення частини видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що дасть змогу направляти кошти загального фонду на розвиток бюджетних галузей | Бюджет міста, власні надходження бюджетних установ | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління | Постій-но | З метою зменшення навантаження на загальний фонд бюджету міста період 2011-2014 рр. бюджетними установами отримано власних надходжень 35,1 млн.грн, використано коштів 35,0 млн. грн., або 2,6 % від виконання видатків загального фонду. За 1 півріччя отримано власних надходжень 5,8 млн.грн., із яких використано 5,5 млн. грн. Всі капітальні видатки та придбання здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду |  |

7.2 СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ №2 «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ

ЖИТТЯ В МІСТІ»

Стратегічна ціль 4 «Розвиток  житлово-комунального господарства»

Оперативна ціль 1. «Покрашення якості послуг водопостачання і водовідведення,  очистки стоків. Ліквідація підтоплення території міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектування та будівництво замкнутого циклу використання технологічних вод на водопровідних комплексах з метою недопущення скиду у водоймища | Підвищення надійності системи водопостачання | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | До 2017р. | Виконується за рахунок Європейського інвестиційного банку |  |
| Заміна старих і аварійних ділянок магістрального водопроводу і розподільчої мережі з залученням новітніх технологій | Скорочення невиробничих втрат води, підвищення надійності системи | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | Постій-но | Замінено 13555 п.м. застарілих мереж на ПЕ |  |
| Заміна вводів і внутрішньобудинкових мереж у будинках державного сектора з залученням новітніх технологій | Скорочення невиробничих втрат води, запобігання деформаційного процесу у житлових будинках | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | Постій-но | Замінено 1253 п.м. застарілих вводів на ПЕ |  |
| Впровадження на всіх етапах підготовки, подачі і реалізації води сучасних систем обліку | Економія водних ресурсів | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | 2011-2015 | Впроваджено 7 приборів обліку «Ірка» |  |
| Переобладнання приймальних камер для очистки води від важких речовин при першому підйомі води з Каховського водосховища | Поліпшення якості води | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | До 2015р. | Не виконано | Відсутність фінансування |
| Дооснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії СанПіНу (санітарні правила та норми) | Поліпшення якості води | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | До 2015р. | Придбано електронні ваги, стереомікроскоп |  |
| Розробка проектів на основі новітніх технологій по реконструкції системи водопостачання (в т.ч. реконструкція існуючих насосних станцій) | Впровадження науково-технічного процесу у реконструкцію системи водопостачання | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «НВУВКГ» | До 2015р. | Не виконано | Відсутність фінансування |
| Заміна насосного устаткування насосно-компресної та фекальної насосної станцій | Зниження енергоємності процесу перекачування стічних та дренажних вод, повернення активного мулу та перекачування ущільного мулу | Бюджет міста, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2011р. | Не виконано | не виконано в зв’язку з тим, що з 01.03.2011 року НКП «Західне» не існує. Раніше розроблені проекти не отримували висновки «Укрдержбудекспер-тизи». За результатами аудиту НВФ «Екополімер» робіт запропоновані заходи по реконструкції |
| Обладнання двигунів насосів фекальної насосної станції приладами частотного регулювання обертів | Зниження витрат електроенергії за рахунок оптимізації режиму роботи насосного обладнання від обсягу притоку стічних вод | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2011р. | Не виконано |  |
| Комплексна реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Нікополя, завершення 2-го, 3 етап | Покрашення якості роботи очисних споруд | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2012- 2014рр. | Не виконано |  |
| Капітальний ремонт очисних споруд і обладнання | Покрашення якості стічних вод, стабілізація параметрів роботи очисних споруд | Кошти підприємства | Управління ЖКГ | До 2014р. | Не виконано |  |
| Дооснащення та акредитація хіміко-бактеріологічної лабораторії | Організація моніторингу якості вод в місті та на підприємстві | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2011р. | Не виконано |  |
| Встановлення насосного агрегату для аварійного перекачування стічних вод з самопливного колектору з метою попередження аварій фекальної насосної станції | Забезпечення безаварійної роботи очисних споруд. | Кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2011р. | Не виконано |  |
| Розробка проектів на основі новітніх технологій по реконструкції і модернізації очисних споруд | Впровадження новітніх технологій по модернізації очисних споруд | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, проектна організація | 2013- 2014рр. | Не виконано |  |
| Застосування насосного обладнання у процесі повернення активного мулу у аеротенках 2 лінії | Економія електроенергії за рахунок зменшення потужності нагнітачів | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2015 | Не виконано |  |
| Зниження рівня води в аеротенках першої черги | Зменшення необхідних параметрів тиску та можливості нагрівачів | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, | 2015р. | Не виконано |  |
| Заміна нагнітачів повітря (воздуходувка) на менш потужні в кількості 3 од. | Зниження енергоємності процесу біологічної очистки за рахунок використання нагнітачів меншої потужності | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2015р. | Не виконано |  |
| Забезпечення попереднього очищення стоків | Глибока біологічна очистка господарчо-побутових стічних вод від житлових будинків та об’єктів громадського харчування | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2015р. | Не виконано |  |
| Вирішення проблем підтоплення на масиві Північний, Новопавлівка та на мкрн. Чкаловський | Усунення причин та наслідків підтоплення території міста | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | До 2015р. | Постійно проводиться технічне обслуговування існуючих ділянок дренажу на масивах «Північне» та «Новопавлівка», що покращує відвід зливових вод та зменшує рівень підтоплення територій. Проводиться поточний та капітальний ремонт дренажних насосних станцій |  |

Оперативна ціль2. «Впровадження енергоефективної схеми теплозабезпечення  міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво котельної на мікрорайоні Металург | Зменшення виробничих витрат, підвищення економічного ефекту | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | 2011р. | не виконано | Зміна рішення про надання теплопостачання в місті |
| Заміна трубопроводів аварійних та старих мереж теплозабезпечення | Зменшення виробничих витрат, підвищення економічного ефекту | Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти підприємства | Управління ЖКГ, КП «Нікопольтепло-енерго» | Постійно | Замінено 6.1 км | - |
| Реконструкція котельної по вул. Довгольовська, 279, Рижикова, 34, Електрометалургів, 17а,55,149, по вул. Шевченка, 11, вул. Гагаріна, 76, Херсонська, 5, Лапинська, 49 по вул. Богуна, 3, Кріпака, 18/1 | Зменшення виробничих витрат, підвищення економічного ефекту | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | до 2015р. | Закриті 3 котельні: -вул. Богуна,1 -вул. Кріпака, 18/1 -вул. Лапинська, 49 | Відсутність коштів |
| Розробка проектів на основі енергозберігаючої технології | Зменшення виробничих витрат, підвищення економічного ефекту | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | до 2020р. | Розроблено проекти на 3 котельні, вартість- 111 тис.грн. |  |
| Переключення споживачів котельної по вул. Невського, б.36 на індивідуальні джерела опалення | Зменшення виробничих витрат, підвищення економічного ефекту | Бюджет міста | Управляння ЖКГ | 2012р. | Виконано |  |
| Децентралізація мікрорайону Жуковського | Зменшення виробничих витрат, підвищення економічного ефекту | Бюджет міста, кошти населення | Управляння ЖКГ, відділ соціального захисту населення, підрядники | До 2012р. | Виконано |  |

Оперативна ціль 3. «Поліпшення стану житлового фонду міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення конкурентного середовища в галузі обслуговування житлових будинків та при будинкової території, залучення підприємств для цих цілей на конкурсній основі | Покращення якості обслуговування житлових будинків та при будинкової території, розширення переліку послуг | Власні кошти підприємств та бюджетні кошти в разі прийняття відповідного рішення (розробка перспективних планів розвитку підприємств) | Управління ЖКГ, комунальні та приватні підприємства міста житлово-комунальної спрямованості | Постійно | В червні 2014 року був проведений конкурс на визначення виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та прибудинкової території. З 01 серпня 2014 року тимчасово визначено 2 організації: ТОВ «КК «ДомКом Нікополь» та ТОВ «Ніко-Арс». З 01 листопада 2014 року організації ТОВ «КК «ДомКом Нікополь» та ТОВ «Ніко-Арс» на постійній основі обслуговують житловий фонд |  |
| Створення нових ОСББ | Підвищення відповідальності мешканців приватизованого житла за утримання житлових будинків | Кошти міського бюджету для здійснення першого капітального ремонту після передачі житлових будинків на баланс ОСББ | Управління ЖКГ | Постійно | В період з 2011 року до 21.09.2015 року в місті створено 123 ОСББ. Перший капітальний ремонт здійснюється після прийняття будинку на баланс ОСББ |  |
| Відновлення та реконструкція існуючого житлового фонду при переході в ОСББ | Підвищення експлуатаційних якостей і поліпшення архітектурної виразності житлової забудови | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій. З 01.07.2015 року згідно з ЗУ «Про ОСББ зі змінами» ст. 24 (про перший капітальний ремонт) виключено з ЗУ «Про ОСББ зі змінами» | Управління ЖКГ, Управління економічної політики, підприємства, приватні підприємці | 2011- 2015рр. | В період з 2011 року по 21.09.2015 року на 36 будинках ОСББ виконано капітальний ремонт (покрівля, електропостачання, відмостка, фасад) |  |
| Реалізація Програми соціального житла в місті | Вирішення проблеми надання житла мешканцям міста | Кошти бюджетів всіх рівнів | Комітет по управлінню комунальним майном, Управління ЖКГ | 2011- 2015рр. | Не виконано | Роботи з будівництва 48-квартирного житлового будинку по вул. Першотрав-нева не виконуються через відсутність фінансування |

Оперативна ціль 4. «Покрашення стану доріг»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Впровадження новітніх технологій при проведенні ремонту міських доріг та інших елементів дороги | Продовження строку експлуатації дорожнього полотна | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій | Управління ЖКГ, підрядники | Постійно | Новітні технології при укладці асфальту по вул. Шевченка (р-н Першотрав-невого ринку) |  |
| Проведення капітального ремонту дорожнього полотна і інших елементів дороги | Продовження строку експлуатації дорожнього полотна | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій | Управління ЖКГ | Постійно | За період з 2011 по 10.09.15 року проведено капітальних робіт на дорогах міста на загальну суму 17921,1 тис. грн |  |
| Забезпечення безпеки руху на вулицях м. Нікополь | Проведення комплексної реконструкції доріг | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій | Управління ЖКГ, Управління економічної політики, підрядники | Постійно | Проводяться роботи із встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, а також роботи на світлофорних об’єктах |  |
| Будівництво об’їзної дороги для розвантаження автопотоку | Розвантаження автомобільного потоку транспортних засобів на міських дорогах | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | 2011- 2014рр. | - | Не виділені кошти |
| Розвиток інфраструктури міста для екологічного засобу пересування | Покрашення екологічного стану міста та зручності пересування дорогами міста екологічного транспорту | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій | Управління ЖКГ, Управління економічної політики, підрядники | Постійно | - | - |
| Будівництво та ремонт зливової каналізації | Продовження строку експлуатації дорожнього полотна, зменшення підтоплення території, зручностей пересування населення | Бюджет міста | Управління ЖКГ | Постійно | Проводяться роботи з утримання відкритого лотку та санітарна очистка зливової каналізації |  |

Оперативна ціль 5. «Впровадження заходів з енергозбереження»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація підприємств з урахуванням новітніх енергозберігаючих технологій | Зменшення виробничих витрат, вища конкурентоздатність продукції | Залучення інвестицій, власні кошти підприємства | Управління ЖКГ, промислові підприємства | 2011- 2020рр. | На підприємствах міста проводяться заходи щодо переведення на енергозберігаючі технології |  |
| Термомодернізація будівель | Зменшення витрат енергоресурсів, зменшення оплати за житлово-комунальні послуги, поліпшення якості життя, покрашення естетичного вигляду будівель та продовження терміну експлуатації | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій | Управління ЖКГ, підприємства, приватні підприємці | 2011- 2015рр. | Не виконано | Відсутність фінансування |
| Проведення енергоаудиту | Виявлення найбільш енергозатратних місць в інфраструктурі міста та їх усунення | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій, власні кошти підприємства | Управління ЖКГ, промислові підприємства | 2011- 2015рр. | Не виконано | Відсутність фінансування |
| Проведення технічного аудиту | Зменшення аварійних ситуацій на обладнанні підприємств, що надасть змогу надавати більш якісні послуги абонентам та зменшить витрати на ремонт обладнання | Кошти бюджетів всіх рівнів, власні кошти підприємства | Управління ЖКГ, підприємства різних форм власності | Постійно | У 2015р. проведено на КП «Нікопольтепло-енерго» (32,6 тис.грн.) |  |

Оперативна ціль 6. «Поводження з відходами: роздільний збір відходів,  їх утилізація»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка концепції поводження з відходами у місті | Поліпшення екологічного стану міста | Місцевий бюджет | Управління ЖКГ | 2011- 2015рр. | Пошук нових технологій щодо впровадження переробки відходів |  |
| Запровадження роздільного збору та перероблення ТПВ | Створення робочих місць, поліпшення екологічного стану | Кошти бюджетів всіх рівнів, залучення інвестицій власні кошти підприємства | Управління ЖКГ | 2011- 2015рр. | У 2015 році укладено договір на розробку схеми санітарної очистки м. Нікополя з ТОВ «Антон Інжиніринг» |  |
| Рекультивація закритих полігонів | Відновлення продуктивності і народногосподарської цінності відновлених територій, поліпшення довкілля | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | 2011- 2012рр. | З 2011 року здійснюється роздільне збирання ТПВ, відділено скло, яке збирається у спеціальні металеві закриті контейнери |  |
| Утилізація та знищення біологічних відходів (трупи тварин та інше) | Поліпшення екологічного стану міста | Бюджет міста | Управління ЖКГ | до 2015р. | На території м. Нікополя полігони відсутні |  |
| Утилізація та знищення відходів лікувально-профілактичних закладів | Поліпшення екологічного стану міста | Бюджет міста | Відділ охорони здоров’я | 2011- 2015рр. | Всі відходи, що утворюються в ЛПЗ, систематично вивозяться спеціалізованими організаціями на договірних умовах. Небезпечні медичні відходи (використані шприци, системи ін.матеріал) утилізуються спеціалізованими організаціями на договірних умовах. Також в закладах використовуються пристрої деструктори для знищення голок |  |

Оперативна ціль 7. «Покрашення благоустрою міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення мешканців стовідсотковим вуличним та внутрішньо квартальним освітленням | Покрашення освітлення міста | Бюджет міста, кошти інвесторів | Управління ЖКГ | Постій-но | Виконуються роботи з капітального, поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення |  |
| Реконструкція та встановлення нових дитячих та спортивних майданчиків | Покрашення благоустрою міста | Бюджет міста, кошти інвесторів | Управління ЖКГ, відділ з питань культури, молоді та спорту | 2011-2013 | В період з 2011 по 2013 рр. встановлено 85 дитячих майданчиків. В 2014 році дитячі майданчики не встановлювалися. В 2015 році передбачені кошти на встановлення дит.майданчиків. Станом на 21.09.2015 року дитячі майданчики не встановлювалися |  |
| Заміна автобусних павільйонів на зупинках міського транспорту | Покрашення благоустрою міста | Бюджет міста | Управління ЖКГ | До 2015р. | - поточний ремонт зупинок громадського автотранспорту – 10,0 тис. грн. у кількості 9 шт.; - виготовлено та встановлено зупинок з елементами благоустрою у кількості 5 шт. на загальну суму 75,0 тис. грн. - здійснено ремонт зупинки розташованої по пр. Трубників зупинка "Міськвиконком" (встановлено покрівлю із полікарбонату в об’ємі – 94 м2, встановлено дерев’яну лавку 2,33 м3) на загальну суму 2,766 тис. грн. Виконано робіт на загальну суму 87,766 тис. грн. |  |
| Проведення інвентаризації зелених насаджень | Забезпечення утримання зелених насаджень згідно нормативів | Бюджет міста | Управління ЖКГ | 2011- 2012рр. | У 2012 році за кошти місцевого бюджету було проведено часткову інвентаризацію зелених насаджень |  |
| Зведення пам’ятнику на площі навпроти міськвиконкому | Покрашення благоустрою міста | Бюджет міста | Управління ЖКГ | 2011- 2015рр. | # У 2012 році відділом культури було проведено конкурс. Міською комплексною програмою «Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі міста Нікополь на 2015 – 2019 роки» передбачене його встановлення | Не реалізовано за відсутності фінансування |
| Благоустрій рекреаційних зон та дворових територій | Покрашення умов для проведення дозвілля мешканців міста | Кошти бюджетів всіх рівнів | Управління ЖКГ | 2011- 2015рр. | Проводяться поточно-уходні роботи за зеленими насадженнями та закупка і висадка багаторічних зелених насаджень |  |
| Розбудова на околицях та вільних територіях міста лісопаркових та заповідних зон, квітників та «зелених» зон у дворах багатоповерхових будинків | Відновлення та розширення біологічної видової різноманітності, покращення якості життя у місті | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Виконавчі органи міської ради | Постій-но | Заповідні зони не передбачені Реєстром заповідників Дніпропетров-ської області |  |
| Благоустрій території біля об’єктів незавершеного будівництва | Покрашення естетичного вигляду, забезпечення безпеки проживання мешканців прилеглих будинків | Бюджет міста, кошти підприємств | Управління ЖКГ, комунальні підприємства | Постій-но | Силами комунальних структур, а також під час проведення загальноміських суботників проводяться роботи з благоустрою території біля об’єктів незавершеного будівництва |  |
| Благоустрій міських кладовищ | Утримання кладовищ згідно санітарних норм | Бюджет міста | Управління ЖКГ, КП «Ритуальна служба» | Постій-но | Постійно проводяться роботи з санітарного очищення території |  |
| Визначення місць вигулу домашніх тварин | Покрашення санітарного стану міста, поліпшення умов утримання домашніх тварин | Бюджет міста | Управління ЖКГ | 2011- 2012рр. | Не визначено | Не передбачено фінансуванням |
| Продовження будівництва центральної алеї з елементами благоустрою від вул. Електрометалургів до вул. Шевченка | Покрашення благоустрою міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Управління ЖКГ, відділ архітектури та містобудування | До 2015р. |  | Не передбачено фінансуванням |
| Відродження старої частини міста | Покрашення благоустрою міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Управління ЖКГ, відділ архітектури та містобудування | До 2015р. |  | Не передбачено фінансуванням |
| Розробка проекту та виконання робіт щодо «Реконструкції парку Перемоги» | Відродження улюблених місць відпочинку нікопольців та гостей міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Управління ЖКГ, відділ архітектури та містобудування | 2011- 2015рр. |  | Не передбачено фінансуванням |
| Реконструкція скверу на мкрн. Жуковський-Ізюмський | Покрашення благоустрою міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Управління ЖКГ, відділ архітектури та містобудування | До 2016р. |  | Не передбачено фінансуванням |
| Будівництво Фестивальної площі в парку Перемоги | Покрашення благоустрою міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Управління ЖКГ, відділ архітектури та містобудування | До 2015р. |  | Не передбачено фінансуванням |
| Реконструкція та благоустрій алеї по пр. Трубників від ЦУМа до вул. Станіславського | Покрашення благоустрою міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Управління ЖКГ, відділ архітектури та містобудування | 2012-2013рр. |  | Не передбачено фінансуванням |

Стратегічна ціль 5 «Покращення та збереження здоров’я населення»

Оперативна ціль 1. «Надання якісної первинної та спеціалізованої вторинної медико-санітарної допомоги населенню»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення конкурентного середовища серед надавачів медичних послуг | Підвищення рівня медичних послуг | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | Сприяння діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності |  |
| Удосконалення механізму ефективного функціонування первинної медико-санітарної допомоги населенню (на засадах сімейної медицини) | Підвищення рівня медичних послуг | Кошти бюджетів всіх рівнів | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | Створення Центру ПМСД з 01.01.2012р.Формування мережі амбулаторій: на 01.01.2012 відкрито 8 амбулаторій, в 2013р. відкрито 3 амбулаторії, в 2015р. відкрито 2 амбулаторії. На 01.09.2015 загальна кількість амбулаторій - 13 |  |
| Оновлення автопарку станції швидкої медичної допомоги | Поліпшення якості надання медичних послуг населенню | Кошти бюджетів всіх рівнів | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | КЗ «Нікопольська станція швидкої медичної допомоги»ДОР» отримано в 2013р. 14 автомобілів швидкої медичної допомоги, з них 10 автомобілів на базі Peugeot Boxer, 4 автомобілі на базі Ford Transit. У 2014р. отримано 7 автомобілів: 6 -на базі Peugeot Boxer виробництва ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА», Україна; 1 -автомобіль швидкої медичної допомоги AC-G-32214-ШМДА2, тип А2 (на базі автобусу ГАЗ 32213), виробництва ТОВ "Виробниче об’єднання "Авто-Холдінг", Україна. Для обслуговування мешканців м.Нікополя задіяно 11 нових автомобілів: 4 автомобілі на базі Ford Transit та 6 автомобілів на базі Peugeot Boxer. Таким чином у 2013-2014рр. оновле-но автопарк на 91,7% (12 бригад Нікопольської підстанції) |  |
| Оптимізація закладів медичного обслуговування | Підвищення рівня медичних послуг для мешканців міста | Кошти бюджетів всіх рівнів | МВОЗ, головні лікарі | Поетап-но | Згідно пілотного проекту реформування системи охорони здоров’я з 01.01.2012р.роз-межовано первинний, вторинний і третинний рівень надання медичної допомоги шляхом структурної реорганізації |  |
| Завершення реконструкції Дитячої міської лікарні | Підвищення рівня медичних послуг для дітей міста | Кошти бюджетів всіх рівнів | МВОЗ | До 2013р. |  | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Завершення капітального ремонту Нікопольського пологового будинку | Підвищення рівня медичних послуг для мешканців міста | Кошти бюджетів всіх рівнів | МВОЗ | До 2015р. | Капітальний ремонт КЗ «Нікопольський пологовий будинк»ДОР» завершено. Проводився в період з 15.09.2014 до 05.08.2015. З 06.08.2015р. розпочата робота закладу |  |
| Створення електронної бази даних в лікувально-профілактичних закладах міста | Підвищення рівня медичних послуг | Кошти бюджетів всіх рівнів | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | У КЗ «Нікопо-льський центр первинної медико-санітарної допомоги» з 2011р. створена електронна база даних «Реєстр пацієнтів», уточнення проводяться щорічно. КЗ «Нікопольська станція переливання крові» ДОР» - створено реєстр донорів Дніпропетров-ської області |  |

Оперативна ціль 2. «Покращення фізичного та психічного здоров’я громади»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток психологічних служб в медичних закладах міста | Покращення психічного та фізичного мікроклімату в громаді | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | КЗ «Нікопольська міська психоневрологічна лікарня»ДОР»: поліклінічне психоневрологічне відділення – 1 шт. од.лікаря психотерапевта, 1 шт.од. практичного психолога, 1 шт. од. логопеда, в поліклінічному наркологічному відділенні 1 шт.од. практичного психолога. Укомплектовані висококваліфікованими спеціалістами, які надають психологічну допомогу населенню |  |
| Створення реабілітаційних відділень | Зміцнення здоров’я громади | Міський бюджет | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | З 01.09.2012р. функціонує КЗ «Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей «ДОР» |  |
| Створення та реалізація програм по упередженню алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління | Зміцнення здоров’я громади | Міський бюджет | МВОЗ, головні лікарі | 2011-2015рр. | На базі наркологічного відділення КЗ «Нікопольська міська психоневрологічна лікарня»ДОР» щорічно проводяться заходи по профілактиці алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління серед населення міста. Наркологічне відділення виконує наступні завдання: надання спеціалізованої медичної допомоги, що мають поведінкові психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та алкоголю, проведення профілактичних наркологічних оглядів серед дорослого населення та підлітків, проведення пропаганди здорового способу життя. У відділенні щоденно без вихідних та святкових днів проводиться замісна терапія для осіб хворих наркоманією. Вказана робота проводиться згідно законодавчої бази по даному питанню та розроблених і затверджених планів |  |

Оперативна ціль 3. «Сприяння розвитку соціальної та страхової медицини»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відкриття відділення сестринського догляду | Покращення догляду та умов перебування безнадійно хворих | Кошти бюджетів всіх рівнів, благодійні фонди | МВОЗ, соціальний захист | 2011-2013рр. | Не виконано | Відсутність коштів |
| Сприяти запровадженню системи страхової медицини | Покращення рівня медичних послуг | Кошти роботодавців | МВОЗ | 2011-2015рр. | Не виконано | Відсутність правової бази |

Оперативна ціль 4. «Розвиток профілактичної медицини»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профілактика негативних проявів у молоді (наркоманія, алкоголізм, ранні статеві стосунки, тютюнопаління та ін.). | Покращення здоров’я (у т.ч. профілактика СНІДУ), підвищення соціальної адаптованості молоді | Міський бюджет, благодійні фонди | МВОЗ, головні лікарі, відділ освіти | 2011-2015рр. | КЗ НМЛ №4 ДОР центр СНІДу 1. Публікації в засобах масової інформації. 2. Проведення лекцій. 3. Роздача засобів контрацепції |  |
| Створення умов для зацікавленості людини в здоровому способі життя, підтримці свого життя | Турбота кожної людини за власне здоров’я, покращення рівня здоров’я | Бюджети усіх рівнів, інвестиційні кошти | Роботодавці | 2011-2015рр. | Медичними працівниками територіального центру проводяться лекції щодо здорового життя та профілактики сезонних захворювань серед працівників та підопічних центру |  |

Стратегічна ціль 6 «Ефективний соціальний захист»

Оперативна ціль 1. «Забезпечення соціальних гарантій та

соціального обслуговування населення»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрощення системи надання всіх видів державних допомог, пільг та субсидій, шляхом ведення в дію проекту «Удосконалена система надання соціальних послуг» | Звернення громадян для оформлення всіх видів допомоги за «Єдиною формою заяви» | Кошти Світового банку та місцевого бюджету | Управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | Організовано роботу з прийому громадян, які звертаються за призначенням соціальної допомоги за принципом «Єдиного вікна». Налагоджений електронний обмін інформацією з комунальними підприємствами міста за принципом «Єдиного вікна». Щомісячно проводиться збір інформації про склад сімей та вартість платежів, інформацію про отримані доходи заявників |  |
| Створення в місті «Будинку нічного перебування» для безпритульних громадян | Безпритульні громадяни міста зможуть отримати нічліг та разове харчування | Місцевий бюджет, кошти благодійних фондів | Управління праці та соціального захисту населення | 2012р. | Не виконано | Відсутність фінансування |
| Сприяння створенню будинку – інтернату для пристарілих громадян міста | Пристаріли громадяни міста зможуть отримати можливість спілкування в своєму колі та якісний догляд за станом свого здоров’я | Кошти бізнес-структур | Управління праці та соціального захисту населення | 2012- 2015рр. | Не виконано | Відсутність фінансування |
| Вирішення проблеми тимчасової реєстрації громадян без постійного місця проживання | Громадяни, які не мають реєстрацію зможуть отримати тимчасову реєстрацію через Центр, що дасть можливість їм отримати соціальні допомоги, отримати місце роботи та інше | Місцевий бюджет | Управління праці та соціального захисту населення, комітет по управлінню комунальним майном | 2011- 2013рр. | У червні 2011 року при територіальному центрі відкрито Пункт обліку бездомних осіб |  |
| Реалізація нової соціальної програми «Міські пенсії» | Підвищення якості життя малозабезпеченим пенсіонерам | Місцевий бюджет | Управління праці та соціального захисту населення | 2011-2015рр. | Не виконано | Відсутність фінансування |

Оперативна ціль 2. «Забезпечення послуг соціального захисту дітей, сімей та молоді»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Відновлення якості життєдіяльності сімей, дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод та законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб | Місцевий бюджет | ЦСССДМ | Постійно | З метою захисту прав дітей та покращення соціального стану сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах під соціальним супроводом перебували: 2012р.-406 сімей, 2013-874сім’ї, 2014-417сімей, 9міс.2015-266 сімей |  |
| Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | Вирішення соціально-психологічних проблем дітей та молоді з вадами здоров’я | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | ЦСССДМ, відділ охорони здоров’я | Постійно | КЗ «Нікопольська міська психо-неврологічна лікарня»ДОР»: в поліклінічному психоневроло-гічному відділенні – 1 шт. од. дитячого лікаря психіатра, в поліклі-нічному наркологічному відділенні 1 шт.од. підліткового лікаря нарколога.При необхідності в роботу підключаються працюючи в відділенні психологи (2 шт. од.) та логопед (1 шт.од.) За період 2011-2015 років Службою соціально-психолгічної реабілітації дітей та молоді охоплено 90% дітей даної категорії |  |
| Профілактика негативних явищ у суспільстві через виробництво та розповсюдження соціальної реклами та проведення групової роботи з дітьми та молоддю | Зниження розповсюдження негативних явищ, зменшення кількості соціально-незахищених дітей | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | ЦСССДМ | Постійно | Протягом 2011-2015 років створено та розміщено 24 видів вуличної соціальної реклами щодо профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя |  |
| Забезпечення соціально-правового захисту прав, свобод та законних інтересів дітей | Збереження прав, свобод та інтересів дитини. | Міський бюджет | Служба у справах дітей | 2011- 2015рр. | Постійно проводяться рейди, направлені на запобігання дитячої бездоглядності, профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму серед неповнолітніх, попередження насильства в сім’ї, під час яких проводиться відповідна робота з дітьми та їх батьками щодо подолання цих негативних явищ. Вживаються заходи щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання |  |
| Створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечення житлом дітей-сиріт (кімнати в гуртожитках) | Міський бюджет | Комітет по управлінню комунальним майном, служба у справах дітей | 2011- 2015рр. | Служба у справах дітей регулярно готує та подає документи для взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на квартирний облік. Протягом 2012-2014рр. отримали кімнату у гуртожитку 10 осіб | Соціального гуртожитку у м.Нікополі немає |
| Розвиток сімейних форм влаштування дітей | Створення прийомних сімей | Державний бюджет (фінансування діяльності ПС та ДБСТ), міський бюджет (створення вуличної соціальної реклами) | ЦСССДМ | Постійно | Протягом 2011-2015 років створено та розміщено 17 видів вуличної соціальної реклами щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2011 р. створено 2 прийомні сім’ї (ПС), у 2012 р. – створено 4 ПС та 3 дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), у 2013 р. – створено 3 ПС та 2 ДБСТ, у 2015 р. – створено 2 ПС та взято під соціальне супроводження 1 ДБСТ вимушених переселенців із зони проведення АТО |  |

###### Оперативна ціль 3. «Дотримання законодавства про працю. Недопущення заборгованості із заробітної плати, виплата заробітної плати не нижче мінімального рівня»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць та надання пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах | Підвищення відповідальності роботодавців перед найманими працівниками за використання робочої сили у шкідливих умовах праці, забезпечення реалізації права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах | Кошти роботодавців | Управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | Щороку проводиться робота щодо контролю за своєчасністю проведення атестації робочих місць за умовами праці. За 2014 рік проведена атестація на 24 підприємствах міста на робочих місцях з шкідливими умовами праці, на яких працює 9042 особи |  |
| При веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод забезпечити виконання мінімальних норм в оплаті праці встановлених законодавством, генеральною та галузевими угодами | Виплата заробітної плати не нижче мінімального рівня | Кошти роботодавців | Управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | Надання консультацій та рекомендацій щодо мінімальних норм в оплаті праці встанов-лених законо-давством, генеральною та галузевими угодами |  |
| При здійсненні реєстрації колективних договорів і угод здійснювати експертне оцінювання норм та гарантій передбачених колективним договором щодо дотримання трудового законодавства | Виконання вимог законодавства про працю, встановлення додаткових соціальних гарантій найманим працівникам | Кошти роботодавців | Управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | При здійсненні реєстрації колективних договорів і угод здійснюється оцінювання норм та гарантій колективних договорів щодо дотримання трудового законодавства. Протягом 2011-2015рр. управлінням зареєстровано 324 колектив-них договори та змін до них |  |
| Забезпечення скорочення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних платежів, співпраця з інспекцією Держнаглядпраці, прокуратурою щодо оперативного реагування на випадки заборгованості | Недопущення заборгованості із заробітної плати | - | Управління праці та соціального захисту населення, Держнаглядпраця, Прокуратура | 2011-2015рр. | Відповідно статистичних даних станом на 01.01.2011р. заборгованість із заробітної плати по місту складала 3157,6тис.грн. Протягом 2011-2012рр.заборгованість була погашена. Протягом 2013-2015рр. заборгованість із заробітної плати не виникала |  |
| Бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності для осіб, які не спроможні конкурувати на ринку праці | Соціальний захист осіб, які не спроможні конкурувати на ринку праці | Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Нікопольський міськрайонний центр зайнятості, Управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | Щорічне бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності для осіб, які не спроможні конкурувати на ринку праці. У зв’язку зі змінами законодавства з 2013 року розрахунок квотної категорії громадян підприємства роблять самостійно |  |
| Організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках проведення, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за замовленням роботодавців | Ефективна зайнятість населення, зменшення рівня безробіття | Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Нікопольський міськрайцентр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | Функціонально- просторові сектори центру зайнятості забезпечені відповідним матеріально-технічним обладнанням, нормативними, інформаційно-довідковими та методичними матеріалами для оперативного та якісного обслуговування клієнтів у професійному самовизначенні та пошуку роботи |  |
| Організація проведення оплачуваних громадських робіт, створення дотаційних робочих місць, моніторинг створення нових робочих місць | Збільшення рівня зайнятості населення | Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Нікопольський міськрайцентр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення | 2011- 2015рр. | Постійно укладаються договори на проведення оплачуваних громадських робіт з підприємствами міста: Нікопольський територіальний центр соціального обслуговування, КП Ритуальна служба, КП Міськавтодор, Нікопольська міська комунальна аварійно-рятувальна служба, Управління праці та соціального захисту населення, КП Водопровідно-каналізаційне господарство. Протягом 2011-2012 років надано 141 дотацію на створення нових робочих місць Протягом 2014-2015 років надано компенсацію єдиного соціального внеску на створення 26 нових робочих місць (ФОП Демиденко А.О., ПП Корвет, ФОП Крайова Н.Г., ФОП Деньщук Ю.В., ФОП Мунжиу П.П., ФОП Дубравіна О.Ю., ТОВ Інвестбудмонтажпроект) |  |

Стратегічна ціль 7 «Забезпечення високої якості освітніх послуг»

Оперативна ціль 1. «Забезпечення державних стандартів дошкільної освіти»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів та форм власності відповідно до освітніх і національних потреб громадян | Модернізація змісту дошкільної освіти | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | Відкрито 33 зарезервованих групи, в яких виховуються 645 дітей |  |
| Запровадження у дошкільних навчальних закладах функціонування груп із різнотривалим режимом роботи із урахуванням запитів громадян міста | Відкриття груп короткотривалого перебування та груп вихідного дня | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. |  | Потреби у відкритті груп короткотривалого перебування та груп вихідного дня не виникало |
| Створення умов для здійснення професійного соціально-педагогічного патронату в ДНЗ | Стовідсоткове охоплення дітей віком до 6 років дошкільною освітою | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки, Служба у справах дітей | 2011-2015рр. | Діти віком до 6 років (3681 дитина) 100% охоплено дошкільною освітою |  |
| Соціальна адаптація дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку | Забезпечення дітей з особливими потребами місцями в групах загального розвитку | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки, Відділ охорони здоров’я | 2011-2015рр. | У дошкільних закладах відкрито 5 груп на 58 місць для дітей з особливими потребами. У КЗ «Нікопо-льська дитяча міська лікар-ня»ДОР» працюють кабінети ЛФК, масажу, фізпроцедур, наявне обладнання для розвитку моторики. Працює логопед |  |

Оперативна ціль 2. «Забезпечення державних стандартів шкільної освіти,

перепідготовки та підвищення педагогічних кадрів»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завершення комп’ютеризації навчальних закладів міста та забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору | Підвищення загальної інформативної грамотності учнів. Удосконалення навчального процесу | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | Для поповнення даних Єдиної державної бази з питань освіти заклади освіти міста використовують у адміністратив-ній роботі комп’ютерні програми “Курс.Сайт”, “Курс.Школа”, “Курс.Дошкілля”. У 15 школах створено Wi-Fi зони для вільного доступу учасників навчально-виховного процесу до мережі Інтернет. Для оператив-ного інформу-вання батьків про успішність та відвідуваність їх дітей педагоги працюють на порталі «Мої знання»: ведуть «Електронні журнали» та «Електронні щоденники», забезпечують умови дистанційного навчання для відсутніх учнів. Кожен заклад освіти має свій сайт, на якому розміщується актуальна інформація. На сайтах дошкільних закладів розміщено «3D-подорож по дитсадку», яка дає можливість відвідувачам сайту познайомитись з умовами перебування дитини в закладі |  |
| Інформатизація навчально-виховного процесу, впровадження системи електронного обліку художньої та навчальної літератури | Якісне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | Впроваджено єдину систему централізованого електронного обліку підручників – он-лайн програма «Електронний підручник». Програма дозволяє вести електронний облік підручників, здійснювати інвентаризацію, перерозподіл і передачу навчальної літератури |  |
| Завершення профілізації старшої школи, створення освітніх округів | Забезпечення рівного доступу до здобуття учнівською молоддю профільної та початкової допрофільної підготовки | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | В рамках реалізації проекту «Профільна освіта» 100% учнів старшої школи охоплено профільним навчанням. На базі КЗ «НСЗШ №25» і МЦТН та ТТ працюють два освітні округи з технологічного профілю навчання. Усі 1318 старшо-класників навчаються у 58 класах природ-ничо-матема-тичного, філологічного, технологічного та суспільно-гуманітарного профілю навчання |  |
| Удосконалення роботи з обдарованою молоддю | Створення сприятливих умов для реалізації здібностей обдарованої молоді | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | В рамках реалізації проекту «Творча обдарованість» відмінникам навчання – учням 6-11 класів виплачується щомісяця по 5 стипендій від закладу в розмірі 100 грн. кожна. Усі переможці ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад мають можливість відпочити за рахунок коштів місцевого бюджету в Україні або за кордоном |  |
| Організація та забезпечення проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками міста | Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечення безперервної освіти | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | 6 тис. педагогів міста підвищили свій фаховий рівень |  |
| Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти | Створення максимально безпечних і якісних умов навчання | Кошти бюджетів всіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | Розпочав роботу КДНЗ № 27 «Ромашка» на 90 місць, створений на базі колиш-нього дитячого будинку.Введено в експлуатацію після реконструкції КДНЗ № 39 «Перлинка» на 160 місць. У КЗ «НСЗШ №12» винесено вугільну котельню з підвального приміщення та замінено джерело тепла на газ, встановлено автоматичну пожежну сигналізацію с виводом сигналу «Тривога» на пульт централі-зованого пожежного спостереження. Побудовано теплі туалети з облаштуванням локальної каналізації в школах № 11 і 16, облаштовано додаткову туалетну кімнату в КЗ «НСЗШ №17». У 34-х навчальних закладах проведено капітальні ремонти. Здійснено повний капітальний ремонт школи № 24 з обладнанням автономної пожежної сигналізації. Виконано капітальний ремонт системи теплопостачання з установкою модульної газової тепло генераторної КДНЗ №7. |  |

Оперативна ціль 3. «Забезпечення державних стандартів позашкільної освіти»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розширення мережі гуртків на базі шкіл та позашкільних закладів відповідно до потреб територіальної громади | Забезпечення доступності позашкільної освіти | Бюджети усіх рівнів, інвестиційні кошти | Відділ освіти і науки | 2011-2015рр. | На баланс ДЮСШ № 2 «Нікополь-98» передано два футбольних поля стадіону «Металург». ДЮСШ № 1 отримала будівлю спортивної зали (вул. Херсонська, 9). Відкрито на базі: БДЮТ гурток «Петриківський розпис», МЦТН та ТТ гурток «Гончарик», ДЮСШ № 1 секцію художньої гімнастики |  |

Стратегічна ціль 8 «Висока якість послуг культури та широкі можливості для культурного розвитку та дозвілля»

Оперативна ціль 1. «Забезпечення умов для культурного дозвілля мешканців міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спеціалізація клубів за місцем проживання за видами дозвільної діяльності з урахуванням специфіки районів | Створення на базі: філії № 3 (КЦ «Славутич») Центру відродження та розвитку української національної культури; - філії № 2 (клубу “Ровесник” ) центру відпочинку для людей старшого віку | Бюджет міста | Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, адміністрація «Нікопольського культурно-дозвіллєвого центру» | 2011-2015рр. | Технічне оснащення центрів: 2011-2012рр. музична апаратура для проведення заходів. 2015р. – проведення капітального ремонту крівлі Філії №2 «Ровесник» |  |
| Сприяння розвитку та взаємному збагаченню національних культур народів, що населяють місто | Створення на базі філії № 1 (КЦ «Оберіг») Центру розвитку національних культур | Бюджет міста, спонсорські кошти | Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, адміністрація «Нікопольського культурно-дозвіллєвого центру», громадські організації національних меншин | 2011 – 2015рр. | Не реалізовано | Віддаленість закладу від центру міста. Відповідно до міської комплексної програми «Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі у м.Нікополь на 2015-2019рр.» Створення у 2015р. Центру національних культур та народно- прикладного і народного ужиткового мистецтва на базі Філії №3 ЦБС |
| Систематичний моніторинг споживчого попиту в сфері культури | Своєчасне реагування на дозвіллєві потреби населення в умовах ринку та спрямування маркетингу на їх задоволення | В межах операційних витрат | Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, місцеві ЗМІ | 2011-2015рр. | Проводиться постійний моніторинг споживчого попиту |  |
| Становлення центральної бібліотечної системи як головного науково-інформаційного центру міста | Оснащення комп’ютерною технікою Запровадження сучасних інформаційних технологій Підключення всіх філій до мережі Інтернет | Бюджет міста, спонсорські грантові кошти | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, місцеві ЗМІ, працівники бібліотек | 2011-2015рр. | У 2013 році передано спонсорами мультимедійну техніку (екран, проектор). У 2015р. за рахунок місцевого бюджету придбано 2 ноутбуки (20,0 тис.грн.) |  |
| Розвиток народної творчості – розвиток туризму, піднесення авторитету міста | Створення асоціації майстрів народно-прикладного та декоративного мистецтва, та залучення її до навчально-виховного процесу дітей – створення на базі шкіл та клубних закладів недільних шкіл. Створення виставкового залу в НКДЦ. | Бюджет міста, спонсорські кошти | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, відділ освіти та науки, відділ по роботі з громадськістю, громадські організації | 2011-2015рр. | У 2014 р. створення ГО «Золоті майстри Нікополя». Проведення майстер класів на базі філії №3, №1 ЦБС. У 2011р. відкриття виставкової зали, проведення художніх виставок |  |

Оперативна ціль 2. «Охорона, збереження, дослідження та популяризація пам’яток історії та культури»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток Нікопольського краєзнавчого музею | Проведення наукових та археологічних досліджень у сфері охорони культурної спадщини Вирішення питання приміщення музею, підтримка громадських музеїв. | Бюджети всіх рівнів, спонсорські кошти. | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму | 2011-2015рр. | Відкладено. Протягом 2011-2015рр. проведено 5 Нікополь-ських регіо-нальних музейних фестивалів громадських музеїв. Створено новий громадський музей: Нікопольський військово-історичний, на базі НМГО «Союз інтернаціоналістів» | Зміна порядку видання відкритих листів на проведення археологічних досліджень |
| Уточнення дати заснування м. Нікополя (1639р.) в Постанові КМУ | Розвиток туризму, піднесення авторитету міста | Бюджет міста | Міська рада, спеціалісти відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму | 2011-2012рр. | Рішення Нікопольської міської ради від 29.07.2011р. №70-9\VI «Про дату засну- вання м.Нікополя». Нікопольська міська рада прийняла рішення від 27.04.2012р. №51-19\VI «Про затвердження проекту концепції державної програми «Перша гетьманська столиця на 2012-2020рік», яка передбачала внесення до Постанови Уряду України №878 від 26.07.2001р. уточненої дати заснування міста у 1639р., відзначення у 2014 р. на державному рівні 375-річчя заснування м.Нікополя. |  |
| Вшанування історичних особистостей, подій та популяризація пам’яток історії і культури | Сприяння розвитку туризму. Патріотичне виховання нікопольців. Формування архітектурного середовища центральної частини міста | Бюджет міста, спонсорські кошти. | Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, місцеві ЗМІ. | 2011-2015рр. | Проводиться постійно під час відзначення пам’ятних дат загальнодержавного та місцевого значення. Прийняття міської комплексної програми «Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі у м.Нікополь на 2015-2019рр.» |  |

Стратегічна ціль 9 «Забезпечення широких можливостей для фізичного розвитку та спорту»

Оперативна ціль 1. «Спортивна та фізкультурно-оздоровча діяльність»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збереження цільового призначення закладів спорту | Збереження соціально-культурного простору громади | В межах операційних витрат | Міська рада, виконавчий комітет | 2011-2015рр. | Всі заклади спорту використову-вались за призначенням |  |
| Проведення спартакіад серед різних верст населення та вікових груп | Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді | Міський бюджет, кошти інвесторів | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, Відділ освіти та науки, бізнес-структури | 2011-2015рр. | Щороку проводяться спартакіади серед ВНЗ, середніх загальноосвіт-ніх шкіл, ветеранів, інвалідів, серед дворових команд, ФСТ з різних вдів спорту |  |
| Розвиток та підтримка дитячо-юнацького спорту (дартс, велотріал, скейт-борд) | Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді | Міський бюджет, кошти інвесторів | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, Відділ освіти та науки, бізнес-структури | 2011-2015рр. | В місті активно розвивається дитячо-юнацький спорт. Проводяться заняття, змагання та показові виступи з різних видів спорту (дартс, велотріал, скейт-борд в тому числі) |  |
| Створення умов спортсменам міста в підготовці до виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях | Привернення уваги молоді до спорту вищих досягнень | Бюджети всіх рівнів, кошти інвесторів | Виконавчий комітет, бізнес-структури, Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму | 2011-2015рр. | На виконання міської комплексної програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Нікополі на 2012-2016 рр. 10 провідним спортсменам виплачується стипендія |  |
| Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян | Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді | Міський бюджет, кошти інвесторів | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, бізнес-структури, Відділ освіти та науки | 2011-2015рр. | При КЗ «НМЦФЗН «Спорт для всіх» працюють 6 клубів за місцем проживання в яких постійно ведеться фізкультурно- оздоровча робота. Фахівцями центру регулярно проводяться змагання і показові виступи спортсменів в місцях массового відпочинку громадян |  |
| Поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного, інформаційного забезпечення закладів спорту | Покращення умов для занять спортом | Міський бюджет, кошти інвесторів | Виконавчий комітет, бізнес-структури, Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму | 2011-2015рр. | Щороку проводиться часткове оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів спорту |  |

Оперативна ціль 2. «Розвиток спортивної інфраструктури міста»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій та спортивних громадських організацій міста | Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді | Міський бюджет, кошти інвесторів | Виконком, бізнес-структури | 2011-2015рр. | Відкрито нову спортивну залу у КЗ «ДЮСШ №1». Протягом 2012-2015 рр. з місцевого бюджету надається фінансова підтримка громадським організаціям міста, що займаються фізкультурно-спортивною роботою |  |
| Будівництво та відновлення спортивно-оздоровчих та дитячих гральних майданчиків | Покращення належних умов та задоволення потреб населення, занятість молоді | Міський бюджет, кошти інвесторів | Виконком, бізнес-структури | 2011-2015рр. | Впродовж звітного періоду на території міста було встановлені 8 спортивних майданчиків. На деяких проводились поточні ремонти за рахунок залучених коштів |  |
| Сприяти розвитку спортивних і фізкультурно-оздоровчих філій для покращення належних умов та задоволення потреб населення щодо занять фізичною культурою та спортом | Покращення належних умов та задоволення потреб населення, занятість молоді | Міський бюджет, кошти інвесторів | Виконком, бізнес-структури | 2011-2015рр. | При КЗ «НМЦФЗН «Спорт для всіх» працюють 6 клубів за місцем проживання, в яких постійно ведеться фізкультурно оздоровча робота |  |
| Будівництво плавального басейну для фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять | Покращення належних умов та задоволення потреб населення | Бюджети всіх рівнів, кошти інвесторів | Виконком, бізнес-структури, | 2011-2015рр. | Не виконано | Відсутність фінансування |

Оперативна ціль 3. «Створення необхідних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення спартакіад серед інвалідів | Зміцнення здоров’я | Міський бюджет, кошти інвесторів | Бізнес-структури, Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму | 2011-2015рр. | Щороку проводиться традиційна спартакіада «Дивись на мене, як на рівного» серед інвалідів |  |
| Забезпечення стипендіями міської ради студентів-інвалідів ВНЗ міста | Покращення якості життя | Міський бюджет | Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму | 2011-2015рр. |  | Не передбачено програмою |
| Створення необхідних умов спортивним громадським організаціям інвалідів | Покращення умов для занять спортом | Бюджети всіх рівнів, кошти інвесторів | Виконком, бізнес-структури, | 2011-2015рр. | СООІ «АКВА» з місцевого бюджету виділяється фінансова підтримка для проведення спортивно-оздоровчих заходів. Також у безкоштовне користування надаються спортивні зали та майданчики |  |

Стратегічна ціль 10 «Охорона та раціональне використання та відтворення природних ресурсів»

Оперативна ціль 1. «Охорона та примноження природних ресурсів»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення компетентного об’єднання з питань екології та екологічної реабілітації Каховського водосховища | Покращення стану питної води та здоров’я населення | Не потребує додаткового фінансування | Відділ екології управління комунального майна | 2011р. | З метою урегулювання екологічних питань у м.Нікополі у 2008р.було створено координаційну раду з питань екології та використання природних ресурсів в м.Нікополь |  |
| Провести Екологічний аудит міста | Виявлення та деталізація екологічних проблем міста | Бюджети всіх рівнів | Відділ екології управління комунального майна | 2011- 2012рр. | У 2013 р. проведено аудит у повному обсязі |  |
| Розробити Програму стабілізації екологічної ситуації у м. Нікополі | Стабілізація екологічної ситуації і перехід народногосподарського комплексу м. Нікополя на принципи стійкого еколого-економічного розвитку. | Бюджети всіх рівнів | Відділ екології управління комунального майна | 2011р. | У місті діє програма «Екологія 2013-2017» |  |
| Укласти з підприємствами забруднювачами навколишнього середовища Договори про соціальне партнерство (проведення незалежного добровільного екологічного і енергетичного аудиту цих підприємств і заходів щодо поступового зниження викидів та припинення скидів забруднюючих речовин) | Покращення якості води та атмосферного повітря | Кошти підприємств | Відділ екології управління комунального майна | 2011- 2015рр. | Підприємства-ми виконую-ться заходи за власні кошти (відповідно до програми «Екологія 2013-2017») |  |
| Забезпечити розвиток екологічних видів громадського транспорту та пріоритетну розбудову інфраструктури велосипедного транспорту | Зменшення обсягів шкідливих викидів у атмосферу міста, покращення стану довкілля та фізичного розвитку мешканців міста | Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів | Відділ екології управління комунального майна | Постійно | Розвиток екологічних видів громадського транспорту відбувається за рахунок переходу на газове паливо |  |
| Вимагати від Уряду та НАЕК «Енергоатом» скасування планів будівництва 7 та 8 блоків Запорізької АЕС та припинення продувки її ставка–охолоджувача у р. Дніпро. | Покращення стану питної води та здоров’я населення | Не потребує фінансування | Відділ екології управління комунального майна | Постійно |  | На даний час питання не є актуальним, будівництво не передбачено |

Оперативна ціль 2. «Підвищення рівня екологічної свідомості та освіти громадян»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробити довідник по управлінню відходами для мешканців міста | Підвищення свідомості громадян, покращення стану довкілля та здоров’я мешканців міста | Міський екологічний фонд | Відділ екології управління комунального майна | 2011-2015рр. | Довідник планується розробити після затвердження Схеми санітарної очистки міста Нікополя |  |
| Розробка інформаційного путівника для власників приватних та садових земельних ділянок з інформацією про способи вирощування екологічно чистої продукції, обмеження застосування пестицидів і отрутохімікатів у місті | Зменшення забруднення довкілля, покращення стану здоров’я мешканців міста | Кошти інвесторів | Відділ екології управління комунального майна | 2011-2015рр. | У 2011 р. був виданий «Екологічний профіль м.Нікополь», у якому було відображено всі екологічні питання та шляхи вирішення |  |
| Залучати засоби масової інформації до широкого і регулярного висвітлення екологічних проблем, планів і дій місцевих органів влади по їх вирішенню (проведення конкурсів, тощо) | Зменшення забруднення довкілля, покращення стану здоров’я мешканців міста, залучення їх до управління містом | Не потребує додаткового фінансування | Відділ екології управління комунального майна | Постійно | Інформування проводиться через місцеві ЗМІ, офіційний сайт міської ради, позашкільний заклад «Екологічний центр» |  |
| Сприяти розвитку громадського екологічного руху, залучати провідні громадські організації міста і регіону до вирішення гострих екологічних проблем | Зменшення забруднення довкілля, покращення стану здоров’я мешканців міста, залучення їх до управління містом | Не потребує додаткового фінансування | Відділ екології управління комунального майна | Постійно | Спільно з громадськими організаціями протягом звітного періоду були проведені кругли столи та екологічні акції. На даний час робота проводиться постійно |  |

Оперативна ціль 3. «Недопущення розміщення СВЯП на Запорізькій АЕС»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести цитогенетичний моніторинг міста | Визначення та уточнення джерел забруднення оточуючого середовища міста | Залучення грандів | Відділ екології управління комунального майна | 2011- 2012рр. | І етап проведений, наступна робота не проводиться у зв’язку з відсутністю інвестора. Проводиться робота з пошуку інвестора |  |

7.3 СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ №3 «РОЗВИТОК ГРОМАДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»

Стратегічна ціль 11 «Розвиток місцевого самоврядування та активності громадян»

Оперативна ціль 1. «Ефективна комунікація влади і громади»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сприяння проведенню громадських слухань з найважливіших питань життєдіяльності міста | Залучення громади до обговорення та пошуку шляхів вирішення проблемних питань життєдіяльності міста | Не потребує фінансових витрат | Відділи та управління міської ради | 2011-2015рр. | Запрошувалися представники політичних партій та громадських організацій до участі у громадських слуханнях |  |
| Проведення загальних зборів громадян за місцем проживання | Залучення громадян до обговорення та пошуку шляхів вирішення проблемних питань мікрорайону або кварталу | Не потребує фінансових витрат | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011-2015рр. | Щороку проводяться звітні збори та раз на 2 роки звітно-виборні збори органів самоорганізації населення |  |
| Впровадження місцевих ініціатив територіальної громади | Стимулювання громадськості до виявлення ініціатив щодо вирішення нагальних питань життєдіяльності міста | Міський бюджет | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011-2015рр. | Для врахування громадської думки та забезпечення участі громадськості в державній та місцевій політиці в 2011-2015рр. Була створена та працювала громадська рада при Нікопольському міському голові |  |
| Робота координаційних рад, комісій, комітетів з різних напрямків життєдіяльності діяльності міста | Залучення громади до вирішення проблемних питань життєдіяльності міста | Не потребує фінансових витрат | Відділи та управління міської ради | 2011-2015рр. | У місті створені та працюють 41 квартальний комітет та 2 будинкових комітети. Голови комітетів запрошуються на семінари, наради з питань життєдіяльнос-ті мешканців приватного сектору |  |
| Зустрічі посадових осіб виконавчих органів та депутатів міської ради з органами самоорганізації населення | Створення умов для ефективної комунікації влади і громади | Не потребує фінансових витрат | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011-2015рр. | На звітних та звітно-виборних зборах органів самоорганізації населення проводяться зустрічі та наради |  |
| Робота інформаційно-сервісного центру з надання інформаційно-консультативної допомоги особам, які звертаються у відділ по роботі з громадськістю | Надання консультативно-інформаційних послуг громадянам, які звернулися до виконавчих органів міської ради | Міський бюджет | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю, відділ по роботі зі зверненнями громадян | 2011-2015рр. | Протягом звітного періоду в інформаційно-сервісному центрі надано 21222 консультації громадянам міста |  |
| Постійне оновлення інформаційних стендів у приміщеннях виконавчих органів міської ради та комунальних закладів, установ та підприємств міста | Надання консультативно-інформаційних послуг громадянам | Міський бюджет, кошти підприємств | Відділи та управління міської ради | 2011-2015рр. | Робота проводиться постійно |  |
| Удосконалення міського сайту та постійне оновлення інформації на сайті міської ради | Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність виконавчих органів міської ради | Міський бюджет | Інформаційно-аналітичний відділ міської ради, відділи та управління міської ради | 2011-2015рр. | Виконується постійно |  |
| Співпраця із засобами масової інформації | Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність виконавчих органів міської ради | Міський бюджет | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011-2015рр. | Постійне інформування населення про графік прийому посадових осіб, проведення зборів квартальних комітетів, скликання на громадські слухання |  |
| Проведення прес-конференцій, прямих ефірів, брифінгів на місцевому телебаченні | Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність міської ради та її виконавчих органів | Міський бюджет | Відділ прес-служби міської ради, засоби масової інформації | 2011-2015рр. | Робота проводиться постійно |  |
| Випуск телевізійних інформаційних програм, репортажів з актуальних питань життєдіяльності міста | Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність міської ради та її виконавчих органів | Міський бюджет | Відділ прес-служби міської ради | 2011-2015рр. | Робота проводиться постійно |  |
| Випуск довідково-інформаційних буклетів, брошур, книг про діяльність міської ради та її виконавчих органів | Надання довідкової та аналітичної інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів | Міський бюджет | Відділи та управління міської ради | 2011-2015рр. | Робота проводиться постійно |  |

Оперативна ціль 2. «Підтримка органів самоорганізації населення»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підтримка ОСББ та квартальних комітетів: - створення асоціацій органів самоорганізації населення; - навчання лідерів та керівників органів самоорганізації населення | Ефективна робота керівників та лідерів органів самоорганізації населення щодо вирішення нагальних проблем; Підвищення рівня їх знань | Міський бюджет Не потребує фінансових витрат | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011р. 2011-2015рр. щоквартально | Відповідно Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Нікополя на 2012-2018рр. проводяться семінар-наради з головами квартальних комітетів |  |
| Упорядкування меж квартальних комітетів для ефективного управління | Ефективне управління квартальними комітетами | Не потребує фінансових витрат | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011р. | У 2011р.за ініціативи голів квартальних комітетів складені та щорічно уточнюються соціальні паспорти кожного кварталу |  |
| Проведення міських конкурсів «Краща вулиця, будинок» | Стимулювання жителів міста утримувати свої помешкання у належному стані | Міський бюджет | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | 2011-2015рр. щорічно | Відповідно до «Програми сприяння громадянській активності у розвитку території міста Нікополя на 2013 – 2016 роки», затвердженої рішенням міської ради 26 квітня 2013 року № 30-30/VI, проводиться міський конкурс «Чисте місто» |  |
| Координація діяльності гаражних кооперативів, садових товариств | Упорядкування правових, земельних відносин між представниками гаражних кооперативів, садових товариств та підприємствами, які надають їм послуги | Не потребує фінансових витрат | Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу | 2011-2015рр. постійно | На території міста функціонує 22 гаражних кооперативи. Інформація стосовно них постійно оновлюється |  |

Оперативна ціль 3. «Кадрове забезпечення та розвиток персоналу»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення якісного відбору, розстановки, кар’єрного зростання службовців | Якісний відбір та кар’єрне зростання посадових осіб органів місцевого самоврядування | Не потребує фінансових витрат | Відділ кадрової роботи та документообігу, відділи, управління міської ради | 2011-2015 | Важливою формою кадрового забезпечення є відбір кадрів. Якісному відбору кадрів сприяє конкурсний відбір кандидатів на вакантні посади у виконавчі органи Нікопольської міської ради. |  |
| Формування дієвого кадрового резерву на кожний рік, забезпечення його ефективного використання та в разі необхідності оновлювання його | Підготовка дієвого кадрового резерву на посади виконавчих органів місцевого самоврядування | Не потребує фінансових витрат | Відділ кадрової роботи та документообігу, відділи, управління міської ради | 2011-2015 | Кожного року складається кадровий резерв на наступний рік, який за необхідністю оновлюється. Особи, які зараховані до кадрового резерву проходять стажування та під час тимчасової відсутності основного працівника виконують обов’язки на посаді, на яку зараховано до кадрового резерву |  |
| Проведення семінарських занять з спеціалістами, яким поставлено за обов’язок ведення кадрової роботи на комунальних підприємствах міста | Підвищення професійного рівня посадових осіб комунальних підприємств та установ, забезпечення підготовки кадрів для них | Не потребує фінансових витрат | Відділ кадрової роботи та документообігу | 2011-2015 | Відповідно до чинного законодавства комунальні підприємства самостійно здійснюють кадрову роботу на підприємствах. |  |
| Проведення навчання зі службовцями, які працюють у виконавчих органах менше 1 року | Поглиблення знань посадових осіб органів місцевого самоврядування | Не потребує фінансових витрат | Відділ кадрової роботи та документообігу | 2011-2015 | Навчання з посадовими особами даної категорії організовано та здійснюється згідно планів-графіків у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії Державного управління та за умови наявності коштів на ці цілі у міському бюджеті |  |
| Забезпечення обліку даних посадових осіб місцевого самоврядування в локальній системі «Картка» ЄДКС «Кадри» | Облік даних посадових осіб місцевого самоврядування в локальній системі «Картка» ЄДКС «Кадри» | Не потребує фінансових витрат | Відділ кадрової роботи та документообігу | 2011-2015 | Проведення постійного обліку даних |  |
| Проведення семінарських занять для службовців щодо ознайомлення їх з діючим законодавством України | Підвищення правових знань посадових осіб місцевого самоврядування | Не потребує фінансових витрат | Юридичний відділ, відділ кадрової роботи та документообігу | 2011-2015 | Здійснюється ознайомлення з важливими змінами у законодавстві, що мають безпосереднє відношення до служби в органах місцевого самоврядування |  |
| Здійснення систематичного аналізу функціонування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, розробка практичних рекомендацій | Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування | Бюджети всіх рівнів | Відділ кадрової роботи та документообігу | 2011-2015 | Для вирішення цих питань використову-ється щорічне оцінювання якості виконання працівниками посадових обов’язків. За результатами цих заходів міським головою видаються відповідні розпорядження, спрямовані на вирішення кадрових питань |  |
| Використання міських ЗМІ у висвітленні роботи з кадрами, розповсюдженні позитивного досвіду | Висвітлення роботи з кадрами, розповсюдження позитивного досвіду | Міський бюджет | Відділ по роботі з громадськістю, відділ кадрової роботи та документообігу | 2011-2015 | У газеті територіальної громади здійснюється висвітлення вакантних посад виконавчих органів Нікопольської міської ради. |  |

Оперативна ціль 4. «Реалізація представницьких функцій депутатів»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участь депутатів у робочих групах виконавчих органів міської ради для вирішення нагальних питань життєдіяльності міста | Підвищення відповідальності депутатів у вирішенні проблемних питань життєдіяльності міста | Не потребує фінансових витрат | Відділи та управління міської ради | Постійно | Депутати приймають участь у робочих групах |  |
| Розробка та затвердження Статуту міста | Статут регулює особливості здійснення, та створює правові засади місцевого самоврядування у Нікополі | Міський бюджет | Нікопольська міська рада | 2011р. | Затверджений міською радою 11.11.2011р. №110-13/VI |  |
| Підвищення кваліфікації депутатів міської ради | Підвищення рівня юридичних, економічних, психологічних знань депутатів міської ради | Міський бюджет | Нікопольська міська рада | 2011-2015рр. згідно окремого плану | Проведення дистанційного навчання за напрямом «Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади» |  |

Оперативна ціль 5. «Ефективний розгляд звернень громадян»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконавчих органів міської ради, виїзних прийомів за місцем проживання та за місцем роботи, спеціалістами комунальних підприємств | Створення належних умов для реалізації громадянами своїх прав, визначених Конституцією та Законами України | Не потребує фінансових витрат | Відділ по роботі з громадськістю міської ради | Постійно | Робота проводиться постійно |  |
| Прийом громадян міста депутатами міської ради | Реалізація громадянами своїх прав, визначених Конституцією та Законами України | Міський бюджет | Апарат міської ради | Постійно | Прийом громадян відбувається згідно графіку |  |

Оперативна ціль 6. «Сприяння підвищенню активності молоді

та розвитку молодіжного руху»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація роботи студентської ради | Створення сприятливих умов для реалізації здібностей студентської молоді | Не потребує фінансових витрат | Відділ з питань культури, сім’ї та молоді | Постійно | Ведеться робота зі студентською радою |  |
| Підтримка талановитої студентської молоді | Створення сприятливих умов для реалізації здібностей студентської молоді | Міський бюджет | Відділ з питань культури, сім’ї та молоді | Постійно | Щороку проводиться конкурс «Студент року», де переможці в 6 номінаціях отримують цінні подарунки |  |

Оперативна ціль 7. «Забезпечення ефективності управлінської діяльності»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування міста та інших об’єднань з ОМС іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування | Вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування | Міський бюджет | Відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | Постійно | Робота проводиться постійно |  |
| Організація ефективного надання адміністративних послуг населенню | Удосконалення надання адміністративних послуг населенню | Міський бюджет | Відділи та управління міської ради | Постійно | З метою надання адміністративних послуг населенню 03.10.2014 року створений відділ «Центр надання адміністратив-них послуг м.Нікополя» |  |
| Підвищення інвестиційної привабливості м. Нікополь для іноземних інвесторів | Залучення інвесторів до міста Нікополя | Міський бюджет | Управління економічної політики міської ради | Постійно | Місто приймає участь у міжнародних проектах з метою залучення інвестицій |  |

Оперативна ціль 8. «Підтримка громадських організацій»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення асоціації громадських організацій | Активізація роботи громадських організацій | Кошти громадських організацій | Відділи та управління міської ради | 2011р. | Не створена |  |
| Надання місцевих грантів громадським організаціям під проекти або програми | Активізація роботи громадських організацій | Міський бюджет | Відділи та управління міської ради | Постійно | Була проведена робота щодо участі громадських організацій та об’єднань у конкурсах проектів та програм для розвитку території |  |
| Розробити Положення про надання грантів громадським організаціям | Створення умов для ефективної роботи громадських організацій, підтримка проектів, спрямованих на розвиток самоврядування в місті Нікополі | Кошти бюджетів всіх рівнів | Виконавчі органи міської ради | 2011р. | В структурі виконкому для роботи в сфері міжнародних проектів створено відділ міжнародного співробітництва та розвитку |  |

Оперативна ціль 9. «Взаємодія з політичними партіями»

| Назва завдання | Очікуваний результат | Джерело ресурсів | Відповідальні | Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечити умови для діяльності політичних партій | Створення сприятливих умов для діяльності політичних партій | Не потребує фінансових витрат | Міська рада, відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | Постійно | З 01.09.2014 р. відділ по роботі з громадськістю реорганізований у відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю. Одним із основних напрямків роботи відділу є забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядуван-ня з політичними партіями та громадськими організаціями міста |  |
| Залучення політичних партій до вирішення проблем міста | Активізація роботи політичних партій | Не потребує фінансових витрат | Міська рада, відділ внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю | Постійно | Керівники місцевих осередків найбільш активних політичних партій постійно інформуються про проведення загальномісь-ких заходів і беруть участь в засіданнях організаційних комітетів, нарадах, в робочих групах |  |

Стратегічна ціль 12 «Формування стратегії просторового розвитку»

Оперативна ціль 1. «Розробка Генерального плану м. Нікополя»

| ###### Назва завдання | ###### Очікуваний результат | ###### Джерело ресурсів | ###### Відповідальні | ###### Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація робіт з розроблення генерального плану | Розроблення ###### основного виду мiстобудiвної документацiї з планування використання і забудови території міста Нікополя | ###### - | ###### Міська рада, ###### відділ архітектури та містобудування, юридичний відділ | ###### 2011-2015рр. | ###### 31.01.2014р. №125-41/VI затверджено містобудівну документацію «Про внесення змін до генерального плану м.Нікополь Дніпропетров-ської області» |  |
| Організація робіт з погодження генерального плану | Погодження генерального плану | ###### Кошти бюджетів всіх рівнів | ###### Відділ архітектури та містобудування | ###### 2011-2015рр. | ###### 31.01.2014р. №125-41/VI затверджено містобудівну документацію «Про внесення змін до генерального плану м.Нікополь Дніпропетров-ської області» |  |
| Організація робіт з затвердження генерального плану | Затвердження генерального плану | ###### Кошти бюджетів всіх рівнів | ###### Відділ архітектури та містобудування | ###### 2011-2015рр. | ###### 31.01.2014р. №125-41/VI затверджено містобудівну документацію «Про внесення змін до генерального плану м.Нікополь Дніпропетров-ської області» |  |

Оперативна ціль 2. «Розробка історико-архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток історико-культурної спадщини, Правил охорони та використання історичних ареалів»

| ###### Назва завдання | ###### Очікуваний результат | ###### Джерело ресурсів | ###### Відповідальні | ###### Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Організація робіт з розроблення, погодження, та затвердження історико-архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток історико-культурної спадщини, Правил охорони та використання історичних ареалів | - визначення: доцільних і припустимих видів використання і забудови території історичних ареалів, охоронних зон територій з культурною спадщиною та режимами їх охорони; - вирішення питання збереження традиційного характеру історичного середовища; - створення передумови для розвитку туристичної інфраструктури міста | ###### Кошти бюджетів всіх рівнів | ###### Міська рада, ###### управління житлово-комунального господарства; ###### відділ архітектури та містобудування, відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, юридичний відділ | ###### 2011-2015р. | ###### Історико-архітектурний опорний план м.Нікополя затверджено рішенням міської ради, межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м.Нікополь |  |

Оперативна ціль 3. «Розробка адресної схеми м. Нікополя»

| ###### Назва завдання | ###### Очікуваний результат | ###### Джерело ресурсів | ###### Відповідальні | ###### Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інвентаризація адресної схеми | Життєзабезпечення міста – функціонування міліції, швидкої допомоги, таксі, пошти, КП «НМБТІ», при організації проведення виборчих компаній, підрозділів органів самоврядування, судових та фіскальних органів, комунальних служб, транспортних організацій і підприємств | ###### Кошти міського бюджету | ###### Відділ архітектури та містобудування | ###### 2011-2015рр. | Розроблено та затверджено Порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в м.Нікополі. Створена адресна база даних про присвоєння та зміни адрес |  |

Оперативна ціль 4. «Створення служби містобудівного кадастру»

| ###### Назва завдання | ###### Очікуваний результат | ###### Джерело ресурсів | ###### Відповідальні | ###### Терміни | Виконання за 2011-2015рр. | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення служби містобудівного кадастру | Забезпечення моніторингу забудови та іншого використання території міста, регулювання земельних відносин, збору, контролю, оновлення інформації щодо розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення | ###### Кошти міського бюджету | ###### Відділ архітектури та містобудування | ###### 2011р. | ###### У 2012 році створено відділ містобудівного кадастру |  |

Начальник управління економічної політики                                                                                                            С.Д.Сідько