ПРОТОКОЛ №1

засідання робочої групи

зі стратегічного планування

| Дата проведення: | 27.01.2020 |
| --- | --- |
| Час проведення: | 15:00-16:10 |
| Місце проведення: | м. Нікополь, вул. Електрометалургів,3 |
|  | (4-й поверх конференц-зал) |

Головувала: начальник відділу економічного аналізу та прогнозування управління економіки, фінансів та міського бюджету Дударчук Н.Н.

Секретар: спеціаліст відділу економічного аналізу та прогнозування управління економіки, фінансів та міського бюджету Новіцька А.В.

Присутні члени робочої групи:

ДУДАРЧУК Наталя Назарівна – начальник відділу економічного аналізу та прогнозування управління економіки, фінансів та міського бюджету

НОВІЦЬКА Анна Володимирівна – спеціаліст відділу економічного аналізу та прогнозування управління економіки, фінансів та міського бюджету, секретар робочої групи

ВИННИК Ніна Олексіївна – виконуючий обов’язки начальника управління комунального майна

ДОРОШЕНКО Сергій Анатолійович – начальник відділу міжнародного співробітництва та розвитку

ДОНЕЦЬ Сергій Михайлович – керуючий справами виконкому

ЗІНЧЕНКО Всеволод Олександрович – начальник управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства

НОВІКОВА Олена Вікторівна – заступник міського голови

СУКАЧ Анатолій Григорович – начальник відділу охорони здоров’я

ТОПЧІЙ Наталя Юріївна – начальник відділу екології

ФЕЛЬДМАН Олег Олександрович – голова «Благодійного фонду «Нікополь туристичний»

ШЕВЧЕНКО Анатолій Кузьмич – провідний інженер-конструктор проектно-конструк-торського відділу ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»

ШИЛО Олег Ігорович – депутат міської ради

Запрошені:

Безродна Олена Анатоліївна – начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності

Дружинін Володимир Володимирович – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів

Ільєнко Віталій Сергійович – виконуючий обов’язки начальника відділу інформаційних технологій

Кайда Віта Вікторівна – виконуючий обов’язки начальника відділу внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю

Костиркін Максим Миколайович – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Кулєшова Тетяна Олександрівна – начальник відділу сім’ї, молоді та позашкільної освіти

Патракеєва Марія Миколаївна – спеціаліст відділу освіти і науки

Руженко Олена Вікторівна – виконуючий обов’язки начальника відділу промисловості та розвитку малого та середнього бізнесу

Татаринова Марина Марківна – виконуючий обов’язки начальника відділу архітектури та містобудівного кадастру

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звітування про виконання заходів Стратегічного плану за 2019 рік з моніторингом всіх заходів.

2. Обговорення основних питань щодо підготовки проекту Стратегічного плану до 2025 року.

ОБГОВОРЕННЯ:

- Дударчук Н.Н. – доповіла, що в місті діє Стратегічний план сталого розвитку міста Нікополя до 2020 року, який  був затверджений у 2010 році. У 2016 році він був актуалізований та приведений у відповідність до Державної та Обласної стратегій. Виконавчими органами Нікопольської міської ради виконується робота щодо забезпечення реалізації Стратегічного плану сталого розвитку міста Нікополя до 2020 року.

Дударчук Н.Н. запропонувала заслухати розпорядників по кожному заходу з причинами їх виконання чи не виконання.

Першим заслухали Дружиніна В.В., який розповів про проведену роботу по створенню бази даних вільних земельних ділянок та інвентаризацію земель комунальної власності в цілому. Наголосив на тому, що проводиться робота щодо повернення земель, які належать підприємству «Енергоресурси» у комунальну власність територіальної громади м. Нікополя.

Шевченко А.К. поцікавився чи наявний баланс земель у відділі земельних ресурсів.

Дружинін В.В. відповів, що наразі є можливість підрахувати скільки га земельних ділянок знаходиться в оренді, відповідно до договорів оренди. По незадіяним земельним ділянкам інформація відсутня.

Безродна О.А. розповіла присутнім про те, що протягом 2019 року постійно висвітлювалася інформація щодо даних вільних об’єктів нерухомого майна на офіційному сайті міської ради, а також в газеті «Репортер». У 2019 році надано 145 дозволів на оренду комунального майна, від чого до бюджету міста надійшло 1 478,5 тис.грн.

Руженко О.В. прозвітувала про хід виконання заходів у сфері малого та середнього бізнесу.

Фельдман О.О. поцікавився, чому не висвітлювалася інформація щодо проведення конкурсу бізнес проектів.

Руженко О.В. наголосила на тому, що інформація про проведення даного конкурсу висвітлювалася на офіційному сайті міської ради, а також на сторінці в Facebook «Відділ бізнесу». У даному конкурсі прийняли участь 5 учасників, які отримали грошову винагороду на розвиток власної справи.

Дорошенко С.А. повідомив присутнім, що у 2019 році місто отримало 4 206,0 тис. грн. грантової допомоги.

Зінченко В.О. прозвітував про виконання заходів в сфері ЖКГ, наголосив на тому, що для виконання більшості об’єктів роботи проводилися через поточні ремонти. Роботи щодо відновлення зливової каналізації по вул. Г. Чорнобиля - вул. Чубаря виконано на 70%. На відновлення зливової каналізації по пр. Трубників, вул. Станіславського необхідно фінансування у розмірі 26 000,0 тис.грн.

Кайда В.В. доповіла по виконання заходів в межах повноважень у сфері взаємодії з громадськістю.

Кулєшова Т.О. доповіла присутнім про виконання заходів, які відносяться до компетенції управління гуманітарної політики.

Сукач А.Г. – доповів про виконання заходів, що відносяться до компетенції відділу охорони здоров’я. Наголосив на тому, що з 2017 року продовжується реконструкція частини будівлі під дитяче стаціонарне відділення по пр. Трубників,47. Роботи продовжаться у 2020 році за кошти ДФРР.

Патракеєва М.М. доповіла присутнім про виконання заходів, які відносяться до повноважень відділу освіти і науки.

Топчій Н.Ю. звітувала про невиконання завдання розробки схеми санітарного очищення м. Нікополя з причини відсутності затверджених меж міста Нікополя, що унеможливлює отримання правоустановчої документації на полігон СД-28.

Дударчук Н.Н. наголосила на тому, що звіт буде опубліковано на офіційному сайті міської ради в розділі ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ/СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН/Моніторинг виконання  Стратегічного плану за 2019 рік.

- Після обговорення Дударчук Н.Н. наголосила на тому, що Стратегічний план сталого розвитку м.Нікополя діє до кінця 2020 року, та необхідності розробки нового Стратегічний план розвитку м.Нікополя до 2025 року (середньострокова перспектива).

Наприкінці засідання членами робочої групи підтримано ініціативу щодо щомісячного засідання робочої групи зі стратегічного планування з метою формування переліку об’єктів та заходів Стратегічного плану розвитку м. Нікополя до 2025 року.

Начальник відділу                                                                               Н.Н. Дударчук

Секретар робочої групи                                                                      А.В. Новіцька