ПРОЄКТ

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про результати впровадження Плану доброчесності міста Нікополь

на 2020-2022 роки у 2021 році

Публічні закупівлі

Відповідальна посадова особа – Баклажов Є.С., начальник  відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель управління контролю.

Загальна кількість заходів  – 7

Виконані з порушенням термінів – 7

| № з/п | Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику | Термін виконання за Планом / Стан виконання | Результат впровадження | Пропозиції і рекомендації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та/або провести навчання для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб, на якому детально роз’яснити наслідки порушення термінів, визначених у статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» | ІІ півріччя 2021 року / Виконано, з порушенням термінів | 11-12 січня 2022 року за фінансової підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, для закупівельників міста Нікополя проведено семінар з питань, визначених Планом Доброчесності, а саме: - наслідки порушення законодавства у сфері публічних закупівель; - планування закупівель; - укладання додаткових угод відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель; - перевірки Державної аудиторської служби України; - порядок роботи Антимонопольного комітету України та відповідальності за невиконання його рішень. Окрім цього на семінарі були розкриті питання щодо основних змін законодавства у сфері публічних закупівель, особливості переходу від тендерного комітету до уповноваженої особи, алгоритм проведення спрощених закупівель та інші. Семінар було проведено спеціалістами Агентства «Консалт», яке більш ніж 10 років здійснює свою діяльність у сфері закупівель. 39 уповноважених осіб, які безпосередньо відповідають за проведення закупівель за бюджетні кошти у місті Нікополь, пройшли навчання, вдосконалили свої професійні знання та отримали відповідні сертифікати. | Виключити, як виконаний |
| 2. | Розробити проєкт розпорядження міського голови, яким затвердити п’ять примірних тендерних документацій по товарам, послугам та роботам, які найчастіше закуповуються міською радою (є найбільш вживаними) | І півріччя 2021 року / Виконані, з порушенням термінів | Затверджено розпорядженням міського голови від 01.02.2022 №15-р «Про затвердження примірної тендерної документації на закупівлю товарів, робіт та послуг» п’ять примірних тендерних документацій по товарам, послугам та роботам, які найчастіше закуповуються міською радою (є найбільш вживаними) | Виключити, як виконані |
| 3. | Підготувати проєкт розпорядження міського голови, яким затвердити три примірні тендерні документації за напрямами роботи у сферах освіти, медицини, житлово-комунального господарства |  | Затверджено розпорядженням міського голови від 01.02.2022 №15-р «Про затвердження примірної тендерної документації на закупівлю товарів, робіт та послуг» три примірні тендерні документації за напрямами роботи в сферах освіти, медицини, житлово-комунального господарства |  |
| 4. | Організувати та/або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання-практикум, де роз’яснити наслідки невірного обрання CPV коду | ІІ півріччя 2021 року / Виконані, з порушенням термінів | Див. п.1розділу «Публічні закупівлі» | Виключити, як виконані |
| 5. | Організувати та/або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання з поглибленим вивченням законодавства у сфері публічних закупівель та висвітленням аспектів, на які звертають увагу представники Державної аудиторської служби України при перевірках |  |  |  |
| 6. | Організувати та/або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб семінар з роз’ясненням, в яких випадках при підписанні додаткових угод порушується законодавство у сфері публічних закупівель |  |  |  |
| 7. | Організувати та/або провести тренінг для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку роботи Антимонопольного комітету України та відповідальності за невиконання його рішень |  |  |  |

Архітектура та містобудування

Відповідальні особи – Ломова З.П., начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру, Мелихов О. І., начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного  контролю.

Загальна кількість заходів –2

відділу архітектури та містобудівного кадастру –1

Виконано –1

відділ з питань державного архітектурно-будівельного  контролю -1

Не виконано – 1 (службова записка начальника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 12.01.2022 № 03)

| № з/п | Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику | Термін виконання за Планом / Стан виконання | Результат впровадження/пояснення щодо невиконання заходу | Пропозиції і рекомендації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внести на розгляд міської ради цільову програму з розвитку містобудівного кадастру | ІІ квартал 2021 року / Виконано | Розроблена та затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.04.2021 №65-7/VIII «Міська програма розвитку містобудівного кадастру м. Нікополя на 2021-2025 роки» | Виключити, як виконаний |
| 2. | Розробити проєкт рішення міської ради про внесення змін до рішення про структуру та штатну чисельність міської архітектурно-будівельної інспекції | ІV квартал / 2021 року Не виконано | З березня 2020 розпочалось фундаментальне реформування організації державного архітектурно-будівельного контролю в країні. Комітетами парламенту 30.12.2021 підготовлено до розгляду у другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» № 5655, яким передбачено передачу частини повноважень органів держархбудконтролю іншим органам та особам, у зв’язку з чим зменшиться навантаження на посадових осіб відділу. Разом з тим, на розгляді ВРУ знаходяться також проекти законодавчих актів (№ 3336 від 14.04.2020, № 3875 від 16.07.2020), що містять фундаментальні відмінності у питаннях визначення кола повноважень місцевих органів ДАБК (як щодо здійснення контрольних заходів, так і щодо реєстрації дозвільних документів у сфері містобудування), їх структури, необхідності сертифікації працівників тощо. | Перенести термін виконання - ІV квартал 2022 року (Підстава: службова записка начальника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 12.01.2022 № 03) |

Земельні відносини

Відповідальні особи – Абросімова О. М., начальник відділу земельних ресурсів, Бармакова Н.М., начальник архівного відділу

Загальна кількість заходів – 3

відділу земельних ресурсів – 2

Виконується – 1

Не виконано – 1 (службова записка начальника управління комунального майна від 22.12.2021 №1051/21)

архівного відділу –1

Виконується – 1

| № з/п | Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику | Термін виконання за Планом / Стан виконання | Результат впровадження/пояснення щодо невиконання заходу | Пропозиції і рекомендації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести інвентаризацію земель відповідно до затвердженої цільової програми «Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополь на 2019–2023 рр.». За результатами інвентаризації сформувати земельні ділянки та внести інформацію до відповідного реєстру | ІІ півріччя 2022 року / Виконується | Інвентаризація земель проводиться постійно відповідно до затвердженої цільової програми «Програма розвитку земельних відносин охорони земель міста Нікополь на 2019-2023 рр.». За результатами інвентаризації формуються земельні ділянки, вноситься інформація до реєстру. Рішенням 08.04.2019 №21-47/VII (зі змінами від 29.10.2021 №92-13/VIIІ) надано дозвіл Виконавчому комітету Нікопольської міської ради на розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок у м.Нікополі. Також, рішенням від 26.02.2021 №60-5/VIII Виконавчому комітету Нікопольської міської ради затверджено проект землеустрою земельної ділянки площею 2,3993 га по вул.Героїв Чорнобиля, 106. За результатами проведеної інвентаризації 10.01.2022 р. продано право оренди ТОВ «НІКОПРОГРЕСБУД», орендна плата в рік складає 404 545,50 грн. Проінвентаризовано земельну ділянку площею 0,0407 га по вул.Станіславського, 1/2 (рішення від 26.02.2021 №61-5/VIII). Також, ДП «Центр державного земельного кадастру» розроблені проекти землеустрою та подані на затвердження до Нікопольської міської ради для подальшого продажу права оренди на наступні земельні ділянки: - вул.Добролюбова,17/3,0, - вул.Першотравнева,9/2, 0,08 га - вул.Героїв Чорнобиля,100,0,04га - вул.Героїв Чорнобиля,102,0,02га - вул.Піддубного, 2, 0,15 га | Продовжити виконання. Термін виконання: ІІ півріччя 2022 року |
| 2. | Відцифрувати (внести на магнітні носії) наявні в архіві рішення міської ради та її виконавчого комітету | Протягом 2020 – 2022 років / Виконується | 1. Для впровадження архівної інформаційної системи (бази архівних даних) визначено такі завдання: - оцифрування управлінської документації, що знаходиться на зберіганні в архівному відділі; - створення реєстрів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови. 2. Для виконання цих завдань визначено основні умови: - забезпечення архівного відділу обладнанням для оцифрування документації; - створення умов для довготермінового та надійного зберігання документації на цифрових носіях. 3. Виконано підготовчу роботу: - визначено технічні характеристики обладнання для оцифрування та зберігання; - проведено моніторинг цін; - визначено загальну вартість закупівлі – 1 800 000 грн.; - керівнику Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» направлено лист-прохання про закупівлю планетарного книжкового сканеру (очікувана вартість предмету закупівлі: 1 500 000 грн.), що складає 80% співфінансування проєкту впровадження архівної інформаційної системи (бази архівних даних). | Продовжити виконання. Термін виконання: ІI півріччя 2022 року. У разі закупівлі планетарного книжкового сканеру за рахунок Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні», закупівлю обладнання для довготермінового та надійного зберігання документації на цифрових носіях (очікувана вартість предмету закупівлі: 300 000 грн.), що складає 20% співфінансування проєкту впровадження архівної інформаційної системи (бази архівних даних), здійснити за рахунок виконавчого комітету Нікопольської міської ради. |
| 3. | Розробити проєкт регуляторного акту міської ради, яким визначити порядок передачі земельних ділянок у користування (на умовах оренди) із застосуванням однакових правил для кожного землекористувача | ІІ півріччя 2021 року / Не виконано | Підготовлено проєкт регуляторного акту «Про встановлення розмірів ставок орендної плати за земельні ділянки, які надаються у користування на умовах оренди фізичним та юридичним особам в межах міста Нікополя Дніпропетровської області» Рішенням Нікопольської міської ради від 26.11.2021 № 44-14/VIІI внесено зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Нікопольської міської ради на 2022», яким строк підготовки проєкту рішення визначено І-ІІ квартал 2022 р. | Перенести термін виконання - ІІ півріччя 2022 року (Підстава: службова записка начальника управління комунального майна від 22.12.2021 №1051/21) |

Управління нерухомим комунальним майном

Відповідальна особа – Безродна О. А., начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна

Загальна кількість заходів – 2

Не виконані – 2 (службова записка заступника міського голови від 29.11.2022 №998/21)

| № з/п | Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику | Термін виконання за Планом / Стан виконання | Результат впровадження/пояснення щодо невиконання заходу | Пропозиції і рекомендації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити Порядок оренди нерухомого комунального майна на підставі нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та з урахуванням підзаконних нормативних актів, прийнятих на його виконання | ІІ півріччя 2021 року / Не виконано | У зв’язку з тим, що вимоги чинного законодавства дозволяють використовувати під час передачі в оренду майна комунальної форми власності Постанову КМУ від 03.06.2020 № 483, якою затверджений Порядок передачі в оренду державного та комунального майна (далі- Порядок), Нікопольською міською радою додатково прийнято рішення від 29.01.2021 № 90-4/VIII «Особливості передачі в оренду комунального майна територіальної громади м.Нікополя», яким Управління комунального майна визначено уповноваженим орендодавцем та затверджено форму типового договіру. Постановою КМУ від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» затверджено Методику розрахунку орендної плати за державне майно. Статтею 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачено, що Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна затверджується Фондом державного майна України, а у сфері комунального майна - представницькими органами місцевого самоврядування. Якщо представницьким органом місцевого самоврядування не було затверджено відповідний порядок, застосовується порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна. Станом на теперішній час, ФДМУ розроблений Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна, який проходить регуляторну процедуру. На підставі вищезазначеного, після прийняття ФДМУ «Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна» відділом з питань приватизації оренди та майна комунальної власності Управління комунального майна буде прийнятий власний Порядок передачі в оренду комунального майна міста Нікополь, додатками до якого буде розроблена методика розрахунку орендної плати, порядок проведення фізичного обстеження об’єктів комунальної власності у сфері оренди. Однак зазначений локальний акт потребує проходження регуляторної процедури, яка триває від 6 до 12 місяців | Перенести термін виконання - ІІ півріччя 2022 року (Підстава: службова записка заступника міського голови від 29.11.2022 №998/21) |
| 2. | Передбачити в Порядку оренди нерухомого комунального майна критерії визначення об’єкта, що може бути переданий в оренду |  |  |  |

Антикорупційна діяльність

Загальна кількість заходів – 12

Виконано – 1

Виконані з порушенням термінів – 5

Виконується – 1

Не виконані – 5

| № з/п | Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику | Термін виконання за Планом / Стан виконання | Результат впровадження/пояснення щодо невиконання заходу | Пропозиції і рекомендації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввести окрему штатну посаду в органі місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції із безпосереднім підпорядкуванням міському голові | І півріччя 2021 року / Виконано з порушенням термінів | Розпорядженням міського голови від 12.07.2021 року № 165-р «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції» з 09 липня 2021 року визначено уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Тутурова Євгена Сергійовича – начальника управління контролю. У січні 2022 року розпорядженням міського голови від 06.01.2022 року № 9к введено в апарат міського голови окрему штатну посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції із безпосереднім підпорядкуванням міському голові | Виключити, як виконаний |
| 2. | Створити електронну поштову скриньку та розмістити її на головній сторінці офіційного вебсайту Нікопольської міської ради для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень | І півріччя 2021 року / Виконано з порушенням термінів | Створено електронну поштову скриньку та розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради | Виключити, як виконаний |
| 3. | Створити спеціальну телефонну лінію для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень та розмістити інформацію про номер телефону на інформаційних стендах у приміщенні органу місцевого самоврядуванні та на його офіційному вебсайті | І півріччя 2021 року / Виконано з порушенням термінів | Створено телефонну лінію для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень та розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради | Виключити, як виконаний |
| 4. | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень | ІІ півріччя 2021 року / Не виконано | Розроблено проєкт порядку функціонування електронної поштової скриньки та телефонної лінії для повідомлень про корупцію. У зв’язку з відсутністю будь-якої нормативної бази, яка регламентувала б необхідність наявності такого порядку, розглядається варіант включення його, як частину, до порядку роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. | Перенести термін виконання – І квартал 2022 року, об’єднати пункти 4 і 5 (Підстава: службова записка начальника управління контролю від 01.02.2022) |
| 5. | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок роботи з повідомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень | ІІ півріччя 2021 року / Не виконано | Розроблено проєкт порядку роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. Наразі даний проєкт потребує коригування у зв’язку з постійними змінами, що вносяться в антикорупційне законодавство. | Перенести термін виконання – І квартал 2022 року, об’єднати пункти 4 і 5 Підстава: службова записка начальника управління контролю від 01.02.2022) |
| 6. | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що можуть бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Нікопольської міської ради | ІІ півріччя 2021 року / Не виконано | Розроблено проєкт порядку поводження з подарунками та майном, отриманими (виявленими) посадовими особами Нікопольської міської ради. Після коригування та доопрацювання його затвердження планується у лютому 2022 року. | Перенести термін виконання – І квартал 2022 року Підстава: службова записка начальника управління контролю від 01.02.2022) |
| 7. | Під час проведення навчань з антикорупційних питань розглядати алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка | ІІ півріччя 2021 року / Не виконано | Навчання з даної тематики плануються до проведення у І півріччі 2022 року. У разі наявності або отримання роз’яснень/рекомендацій з таких питань, така інформація надсилається посадовим особам на ознайомлення через систему електронного документообороту. | Змінити термін виконання – Постійно (за необхідності) Підстава: службова записка начальника управління контролю від 01.02.2022) |
| 8. | Оновлювати й актуалізувати інформацію з питань запобігання і протидії корупції в підрубриці «Запобігання проявам корупції» рубрики «Виконавчий комітет» на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради (за необхідності) | Постійно / Виконується | На офіційному вебсайті Нікопольської міської ради створено розділ «Запобігання проявам корупції», інформація у якому за необхідності оновлюється та доповнюється. | Продовжити виконання у 2022 році |
| 9. | На постійній основі (не рідше ніж двічі на квартал) проводити навчання для посадових осіб органу місцевого самоврядування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі із залученням зовнішніх експертів(ок) | Не рідше 2 рази на квартал / Не виконано | Роз’яснення та рекомендації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства надаються посадовим особам як телефоном так і на особистому прийомі. Також така інформація надсилається посадовим особам на ознайомлення через систему електронного документообороту. Наразі ведуться перемовини з НАЗК стосовно можливості проведення таких навчань в он-лайн-режимі. | Змінити термін виконання – Постійно (за необхідності) |
| 10. | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Нікопольської міської ради | ІІ півріччя 2021 року / Виконано | Розпорядження міського голови від 07.11.2018 №318-р Про затвердження Правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Нікопольської міської ради, комунальних підприємств | Виключити, як виконаний |
| 11. | Розробити та затвердити план роботи (заходів) Нікопольської міської ради щодо запобігання і виявлення корупції, який визначатиме конкретні заходи, строки їх виконання, конкретних виконавців, індикатори виконання, очікувані результати | Щороку, до 10 січня / Виконано з порушенням термінів | Затверджено план заходів виконавчих органів Нікопольської міської ради щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік | Виключити, як виконаний |
| 12. | Визначити періодичність та формат проведення аналізу стану виконання плану роботи (заходів) щодо запобігання і виявлення корупції | Щороку, до 10 січня / Виконано з порушенням термінів | Протягом року головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до плану заходів виконавчих органів Нікопольської міської ради щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік, буде проводитись оцінка корупційних ризиків та стан виконання заходів, передбачених вищезазначеним планом. За результатами буде складатися відповідний звіт і план заходів на рік, наступний за звітним. | Виключити як виконаний |